Zarząd Powiatu Nidzickiego

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nidzickiego”

za lata 2007 – 2008

NIDZICA, CZERWIEC 2009

- Podstawa prawna przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie  z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nidzickiego” zostało sporządzone jako realizacja zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa w rozdziale 3 art. 14 ust. 12b pkt. 3 wprowadziła obowiązek opracowywania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami obejmujących okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 13 pkt. 2 sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego.

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nidzickiego został przyjęty Uchwałą                     Nr XX/112/04 z dnia 23.06.2004 r. Sprawozdanie obejmuje działania podejmowane w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku.

- Charakterystyka Powiatu Nidzickiego:

Powiat Nidzicki należy geograficznie do obszaru Pojezierza Mazurskiego. Położony jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Wyróżnia się krajobrazem pagórkowatym, pokrytym licznymi jeziorami i lasami. Jego powierzchnia wynosi 96070 ha. W skład Powiatu Nidzickiego wchodzą cztery gminy: jedna miejsko – wiejska tj. Nidzica i trzy wiejskie: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo. Obszar ten zamieszkuje ok. 36.000 mieszkańców.

Przez Powiat Nidzicki przechodzi sieć dróg kategorii: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej. Łączna długość dróg wynosi odpowiednio dla dróg  krajowych                61,4 km, dla dróg wojewódzkich – 145,5 km, natomiast dla dróg powiatowych – 442,3 km.
Do najważniejszych węzłów komunikacyjnych możemy zaliczyć trasy samochodowe: Warszawa – Gdańsk (Trasa Nr 7), Działdowo – Nidzica – Szczytno (Droga Nr 545),                     jak również zelektryfikowaną linię kolejową Warszawa – Nidzica – Olsztyn.
	Walorami krajobrazowymi są urozmaicone powierzchnie ze wzgórzami morenowymi, głazami narzutowymi, kompleksami leśnymi i jeziorami, tj. Omulew, Zawadzkim, Szkotowskim, Kownatki. Na terenie gminy Nidzica znajdują się źródła największej                          w województwie Warmińsko – Mazurskim rzeki Łyny, będącej dopływem Pregoły. Dodatkowo przez powiat przepływają rzeki Nida i Orzyc – dopływ Narwi.
Różnorodność i piękno krajobrazu, liczne lasy, czyste powietrze i wody powierzchniowe              są niewątpliwie atrakcją dla turystów krajowych, jak również zagranicznych.
	Na terenie Powiatu występują przede wszystkim kopaliny dla budownictwa oraz zasoby leśne, które stanowią 35528 ha ogólnej powierzchni (35,6%). Głównym kompleksem lasów jest sosna, którą pozyskuje się na przerób drzewny. Znaczącymi zasobami mineralnymi są: żwiry, piaski, gliny, iły torfy, kreda jeziorna oraz ziemia okrzemkowa. 
	Powiat Nidzicki należy do średnio uprzemysłowionych. Na terenie powiatu istnieją podmioty gospodarcze o charakterze handlowym, usługowym i wytwórczym. W większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa. Rolnictwo jest główną bazą gospodarczą                          i społeczną gmin wchodzących w skład powiatu, natomiast zasoby leśne występujące tu                  w dużej ilości stanowią podstawę do produkcji drewna oraz jego wyrobów.
	Szczególną zaletą Powiatu są jego walory turystyczne. W niedalekiej odległości od Nidzicy znajdują się liczne trasy piesze i rowerowe, rezerwat krajobrazowy źródeł rzeki Łyny, rezerwat żółwia błotnego w Orłowie, rezerwat przyrody nieożywionej Koniuszanka I oraz rezerwat florystyczny Koniuszanka II ze starodrzewiem dębowym i wkomponowaną             w krajobraz ścieżką dydaktyczną w leśnictwie Wikno, punkt widokowy nad jeziorem Zdręczno.                       
	Dużą atrakcję stanowi największy na Mazurach XIV wieczny zamek o charakterze rezydencjalnym oraz obronnym, który był siedzibą administracji krzyżackiej. 
	Pobliskie lasy stanowią wyjątkowe tereny myśliwskie, obfitujące w zwierzynę łowną. Spotkać tu również można unikatowe siedliska orła bielika i bobrów. Duża ilość jezior (29), w tym 22 w gminie Nidzica, 1 w gminie Janowo i 6 w gminie Kozłowo oraz lasów, czyste środowisko, bogata historia powiatu stanowią doskonałe warunki do rozwoju turystyki                     i agroturystyki.

- Informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania.

Sprawozdanie opracowano w oparciu o informacje zawarte w:

- sprawozdaniach z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami,

- decyzjach administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami wraz                          z wnioskami o ich wydanie.

- raporcie o stanie środowiska,

- Opis stanu aktualnego w gospodarce odpadami.

  - Gmina Nidzica

Uprzemysłowienie gminy jest niewielkie, przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa. Ten stan  wpływa na rodzaj i wielkość produkowanych odpadów, których większość stanowią odpady komunalne.

Na terenie gminy znajdują się dwa składowiska odpadów. Pierwsze to instalacja odbierająca odpady komunalne zlokalizowana w pobliżu miejscowości Kanigowo zarządzane przez  Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy. Drugie to składowisko odpadów przemysłowych znajdujące niedaleko miejscowości Olszewo należące do firmy ISOROC Polska, użytkowane tylko i wyłącznie przez ten podmiot.

Zbiórką odpadów komunalnych objęta jest cała Nidzica. Rodzaj, ilość w poszczególnych latach zestawiono w poniższych tabelach.

Tabela 1. Rodzaj i ilość, źródła pochodzenia odpadów komunalnych, które były poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania za rok 2007

| Rodzaj odpadu kod | Ilość (Mg) | Podmiot zbierający odpady | Odzysk (procesy odzysku) lub unieszkodliwianie |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruz 17 01 02 | 177,76 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica | Składowanie lub ponowne wykorzystanie w budownictwie |
| Większe zanieczyszczenia odfiltrowane w oczyszczalni ścieków 19 08 01 (skratki) | 20,84 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica | Składowanie z częściowym odebraniem surowców nadających się do ponownego wykorzystania lub kompostowanie części organicznych na wysypisku Kanigowo |
| Zawartość piaskownika (oczyszczalnia ścieków) 19 08 02 | 283,2 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica | Odpad wykorzystywany w procesie rekultywacji na składowisku Kanigowo. |
| Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 | 81,8 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica | Rozkład tlenowy na składowisku Kanigowo |
| Nie segregowane odpady komunalne 20 03 01 | 4012 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica oraz firma Maria Dobies - Usługi Komunalne ul. Olsztyńska 54, 13-100 Nidzica | Składowanie na składowisku z częściowym odebraniem surowców nadających się do ponownego wykorzystania |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 02 03 | 104 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy | Składowanie na składowisku z częściowym odebraniem surowców nadających się do ponownego wykorzystania |

Sumaryczna ilości odpadów zdeponowanych na gminnym wysypisku Kanigowo w roku 2007 wynosiła 4679,6 Mg.

Tabela 2. Rodzaj i ilość, źródła pochodzenia odpadów komunalnych, które były poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania za rok 2008

| Rodzaj odpadu kod | Ilość (Mg) | Źródła pochodzenia | Odzysk (procesy odzysku) lub unieszkodliwiania |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruz 17 01 02 | 30 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica | Składowanie lub ponowne wykorzystanie w budownictwie |
| Większe zanieczyszczenia odfiltrowane w oczyszczalni ścieków ( skratki) 19 08 01 | 22,45 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy | Składowanie z częściowym odebraniem surowców nadających się do ponownego wykorzystania lub kompostowanie części organicznych na wysypisku Kanigowo |
| Zawartość piaskownika (oczyszczalnia ścieków) 19 08 02 | 244,3 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica | Odpad wykorzystywany w procesie rekultywacji na składowisku Kanigowo |
| Gleba ziemia w tym kamienie 20 02 02 | 16,4 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica | Wykorzystane do rekultywacji terenów |
| Nie segregowane odpady komunalne 20 03 01 | 4853 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy, ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica oraz firma Maria Dobies - Usługi Komunalne ul. Olsztyńska 54, 13-100 Nidzica | Składowanie na składowisku z częściowym odebraniem surowców nadających się do ponownego wykorzystania |
| Papa odpadowa 17 03 80 | 1,65 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica | Składowanie lub powtórne wykorzystanie |

Sumaryczna ilości odpadów zdeponowanych na gminnym wysypisku Kanigowo w roku 2008 wynosiła 5168,3 Mg.

2. Gmina Janowo

Gmina Janowo jest gminą typowo rolniczą, co skutkuje pewną specyfiką odpadów komunalnych i trafiających na składowisko. Większość odpadów z drewna, papieru itp. jest spalana w domowych instalacjach grzewczych. Odpady ulegające biodegradacji (odpady z ogrodów, resztki kuchenne) są wykorzystywane w gospodarstwach i ogródkach przydomowych do produkcji kompostu. Stąd trudno jest określić faktyczne ilości tych odpadów. Faktem jest, że niewiele takich odpadów trafia na składowisko. Odpady niebezpieczne, które występują w strumieniu odpadów komunalnych (świetlówki, urządzenia elektryczne, baterie , akumulatory) odbiera podmiot, który jako jedyny na terenie gminy posiada zezwolenie na transport i odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości – Zakład Usług Rolniczych i Komunalnych w Komorowie – Janusz Majewski.

Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych i innych niż komunalne poddanych procesowi unieszkodliwiania i odzysku na terenie gminy Janowo. Zestawienie ilościowe z podziałem na lata przedstawiają tabele od 3 do 6:

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2007-2008.

|  | 2007 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | 119,92 | D-5 | 111,9 | D-5 |

Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2007-2008.

|  | 2007 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 190801 | 0,2 | D-5 | 0,3 | D-5 |
| 190805 | 36,5 | D-5 | 36,6 | D-5 |

Tabela 5. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2007-2008.

|  | 2007 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 20 01 01 | 3,5 | R 14 | 3,2 | R 14 |
| 20 01 39 | 0,9 | R 5 | 2,05 | R 5 |
| 20 01 40 | 0,2 | R 4 | 0,2 | R 4 |

Tabela 6. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2007-2008.

|  | 2007 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 150107 | 1,0 | R 14 | 31,5 | R 14 |

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że obecnie pomimo nieznacznie malejącej liczby mieszkańców w okresie objętym sprawozdaniem odnotowuje się niewielki wzrost ilości odpadów składowanych na składowisku oraz odpadów zebranych selektywnie.

3. Gmina Janowiec Kościelny

Jest to gmina o charakterze typowo rolniczym z niezbyt korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi. Użytki rolne i tereny zalesione stanowią około 93 % jej powierzchni, co ma istotny wpływ na rodzaj i ilość odpadów.

Nadmienić należy, że na terenie Gminy nie funkcjonują instalacje do odzysku               i unieszkodliwiania odpadów. Do 31 grudnia 2004 roku niesegregowane odpady komunalne z terenu całej gminy składowane były na nieczynnym obecnie składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – „Majki”, zlokalizowanym na gruntach komunalnych w obrębie ewidencyjnym Kuce.

Mając na  uwadze ograniczone środki finansowe na skuteczną realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej gmina Janowiec Kościelny przystąpiła do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Efektem czego było między innymi rozpoczęcie z dniem 1 stycznia 2005 roku wywozu niesegregowanych odpadów z terenu całej gminy na składowisko w Zakrzewie, eksploatowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „Osadus” z siedzibą w Działdowie.

Tabela 7. Ilości zdeponowanych odpadów z Gminy Janowiec Kościelny

| Rodzaj odpadu | Kod | Ilość (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |
| Nie segregowane (zmieszane ) odpady komunalne | 20 03 01 | 39,6 | 92,02 |
| Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 19 08 05 | 36,0 | 24,0 |

4. Gmina Kozłowo

Na terenie tej Gminy do 2007 r. odpady były składowane na wysypisku gminnym, które  zostało poddane procesowi rekultywacji w 2008 r. Od początku 2008 roku gospodarką odpadami zajmuje się Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej „Osadus” i wywozi je na składowisko odpadów w Zakrzewie.

Tabela 8. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych  wytworzonych w latach 2007-2008 r.

| Rodzaj odpadu | Kod | Ilość (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |
| Nie segregowane (zmieszane ) odpady komunalne | 20 03 01 | 613,00 | 125,00 |

Uwagi – objaśnienia do tabel od 1-9

1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów – zgodnie z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

- Masa odpadów – zgodnie ze sprawozdaniami sporządzanymi dla Wojewódzkiego  Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, oraz prowadzoną ewidencją odpadów.

- Oznaczenie procesu unieszkodliwiania – zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

V. Stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

Na terenie gminy Nidzica w okresie sprawozdawczym funkcjonowały dwie instalacje do unieszkodliwiania odpadów, które zostały wymienione w pkt IV.1. W okresie tym nie stwierdzono likwidacji żadnej z nich. Należy jednak nadmienić, że gmina Nidzica w najbliższym czasie zostanie członkiem związku międzygminnego o nazwie Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.

Na terenie gminy Janowo znajduje się gminne składowisko odpadów oznaczone symbolem IN – inne niż niebezpieczne i obojętne. Obecnie składowisko jest przystosowane do obowiązujących wymogów m.in. zostały wybudowane piezometry do poboru prób,  posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, prowadzony jest monitoring składowiska w wymaganym zakresie.

Niżej przedstawiono szczegółową charakterystykę instalacji:

| 1. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| 1 | Nazwa składowiska odpadów | Składowisko odpadów komunalnych w Janowie |  |
| 2 | Adres składowiska odpadów | Janowo Glinki |  |
| 3 | Gmina | Janowo |  |
| 4 | Powiat | Nidzica |  |
| 5 | Województwo | Warmińsko - Mazurskie |  |
| 6 | REGON J) | 000535570 |  |
| 7 | NIP3) | 745-11-23-139 |  |
| S | Typ składowiska2 1} | Inne niż obojętne i niebezpieczne |  |
| 9 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Urząd Gminy Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo |  |
| 2. Decyzje |  |
| 10 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji | Wójt Gminy Janowiec Kościelny, 1993.10.15, GK.7334-9/93 |  |
| 12 | Pozwolenie na budowę | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona | Urząd Rejonowy w Nidzicy, 1993.11.02, NB 7351-U/25-2/93 |  |
| 13 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji | Protokół odbioru robót oraz zawiadomienie o oddaniu do użytku |  |
| 14 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej22' | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji | Starostwo Powiatowe w Nidzicy, 2002.02.04, G-7644/8/02 |  |
| 15 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzająccej22> (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | Starostwo Powiatowe w Nidzicy, 2003.12.24, G-7644-2/31/03, termin dostosowania do 31.12.2005 |  |
| 23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji | Starostwo Powiatowe w Nidzicy, 2002.12.06, G-7644-2/31/02 |  |
| 24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres | Nie |  |
| 25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, termin obowiązywania | Starostwo Powiatowe w Nidzicy, 2007.04.24, G-7644-2/14/07 |  |
| 27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku | Nie |  |
| 28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane dotyczące decyzji -podstawę prawną, organ wydający, datę wydania, znak decyzji oraz termin wstrzymania | Nie |  |
| 3. Dane techniczne |  |
| 29 | Liczba kwater | 3 |  |
| 30 | Liczba kwater eksploatowanych | 1 |  |
| 31 | Liczba kwater zamkniętych | 0 |  |
| 32 | Pojemność całkowita [m3] | 23000 |  |
| 33 | Pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [m3] | 8449,6 |  |
| 34 | Powierzchnia w granicach korony [m2] | 6800 |  |
| 35 | Uszczelnienie [tak/nie] | tak |  |
|  | naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Warstwa iłów i glin nieprzepuszczalnych |  |
| 36 | Drenaż odcieków | [tak/nie] | tak |  |
|  |  | kolektory (materiał, średnica) | Dreny o przekroju 8, 10 i 12,5 cm |  |
|  |  | ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | Nachylenie 2 promile |  |
|  |  | zewnętrzny system rowów | tak |  |
| 37 | Gromadzenie odcieków | [tak/nie | Tak |  |
| 38 | Postępowanie z odciekami | odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Nie – naturalne odparowanie |  |
| 39 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | [tak/nie] | Nie |  |
| 40 | Pas zieleni | [tak/nie] | Tak |  |
|  |  | szerokość pasa [m] | 5 m |  |
| 41 | Ogrodzenie | [tak/niej | Tak |  |
| 42 | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |  |
| 43 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |  |
| 44 | Waga | [tak/nie] | Nie |  |
| 45 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Tak |  |
| 48 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | opad atmosferyczny [tak/nie] | Tak |  |
|  |  | wody powierzchniowe [tak/nie] | Nie |  |
|  |  | wody odciekowe [tak/nie] | Tak |  |
|  |  | wody podziemne [tak/nie] | Tak |  |
|  |  | gaz składowiskowy [tak/nie] | Nie |  |
|  |  | osiadanie powierzchni składowiska [tak/n ieL | Tak |  |
|  |  | struktura i skład odpadów [tak/nie] | Tak |  |
| Odpady |  |
| 49 | Czy odpady są składowane w sposób nieselektywny?"' [tak/nie] |  |  |
| 51 | Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg] | 1689,92 |
|  | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym ¦Mg]IJ) |
|  |  |  | masa odpadów | sucha masa odpadów |
| 200301 | Niesegregowane odpady komunalne | 111,9 | ok. 100 |
| 190805 | Odwodnione osady ściekowe | 36,6 | ok. 10,95 |
| 190801 | Skratki | 0,3 | ok. 0,15 |

Na terenie gminy Kozłowo funkcjonowało gminne składowisko do końca 2007 r. Począwszy od roku 2008 odpady były wywożone na wysypisko w Zakrzewie z uwagi na to, że gmina jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. W stosunku do wysypiska w Kozłowie Gmina opracowała projekt rekultywacji składowiska i w ramach jej podpisała umowę na zamontowanie 3 sztuk piezometrów w celu prowadzenia monitoringu. Należy nadmienić, że w 2009 r. ma być określony harmonogram jego zamknięcia i rekultywacji.

Na terenie gminy Janowiec Kościelny nie funkcjonują instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Składowisko „Majki” znajdujące się w gminie Janowiec Kościelny nie posiada żadnej dokumentacji techniczno-geologicznej, ponadto nie ma możliwości na jego rozbudowę. W związku z powyższym Gmina podjęła decyzję o zaprzestaniu eksploatowania dotychczasowego składowiska i podjęła działania zmierzające do przeprowadzenia jego rekultywacji. Opracowano dokumentację techniczną rekultywacji składowiska odpadów „Majki”, która przewiduje:

- ukształtowanie terenu składowiska i jego uszczelnienie,

- odgazowanie składowiska za pomocą 2 studni odgazowania,

- rekultywację biologiczną w kierunku terenu zielonego.

Rozpoczęcie prac  planuje się na  2010 rok we współpracy z Ekologicznym Związkiem Gmin „Działdowszczyzna”.

VI. Organizacja systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i innych.

Gmina Nidzica

Dużym osiągnięciem w gminie Nidzica jest rozpoczęcie realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Informacje o ilości odpadów oraz formie ich odzysku w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższych tabelach. Dalsze założenia selektywnej zbiórki odpadów Gmina zrealizuje po wejściu do Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna”.

Tabela 9. Dane dotyczące surowców wtórnych zebranych selektywnie lub odsortowanych na  składowisku odpadów komunalnych Kanigowo za rok 2007.

| Rodzaj surowca (odpadu) wtórnego kod | Ilość (Mg) | Podmiot zbierający surowce wtórne | Odzysk (procesy odzysku) |
| --- | --- | --- | --- |
| Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 | 29,2 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy, ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica | Ponowne wykorzystanie w zakładach zajmujących się produkcja granulatu PCV i z innych tworzyw poliwęglanowych. |
| Szkło 17 04 01 | 9,6 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy, ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica | Po zneutralizowaniu gazu aktywnego, metal wykorzystywany ponownie w hutach i odlewniach |

Sumaryczna ilość surowców wtórnych skupionych w gminie w roku 2007 wynosiła 38,8 Mg.

Tabela 10. Dane dotyczące surowców wtórnych zebranych selektywnie lub odsortowanych na  składowisku odpadów komunalnych Kanigowo za rok 2008.

| Rodzaj surowca (odpadu) wtórnego kod | Ilość (Mg) | Podmiot zbierający surowce wtórne | Odzysk (procesy odzysku) |
| --- | --- | --- | --- |
| Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 | 22 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy, ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica oraz firma Maria Dobies - Usługi Komunalne ul. Olsztyńska 54, 13-100 Nidzica | Ponowne wykorzystanie w zakładach zajmujących się produkcja granulatu PCV i z innych tworzyw poliwęglanowych. |
| Opakowania z papieru i tektóry 16 06 01 | 4 | Maria Dobies - Usługi Komunalne ul. Olsztyńska 54, 13-100 Nidzica | Ponowne wykorzystanie w zakładach celulozowych i papierniach |
| Opakowania szklane 15 01 10 | 17 | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nidzicy, ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica oraz firma Maria Dobies - Usługi Komunalne ul. Olsztyńska 54, 13-100 Nidzica | Ponowne wykorzystanie w hutach szkła. |

Sumaryczna ilość surowców wtórnych surowców wtórnych zebranych selektywnie lub odsortowanych  na składowisku w Kanigowie w roku 2008 wynosiła 43 Mg.

Transport odpadów odbywał się odpowiednio przystosowanymi samochodami ciężarowymi (hakownice, bramownice, pojazdy przystosowane do opróżniania koszy              o niewielkich gabarytach), ciągnikami rolniczymi wraz odpowiednio dostosowanymi przyczepami.

W gminie stosowało się następujące typy koszy na śmieci:

- pojemnik typu SM 0,11 m3

- pojemnik typu SM 1,1 m3

- pojemnik typu SM 4 m3

- pojemnik typu SM 7 m3

Gmina Janowo

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Janowo odpady zbierane selektywnie odbierał nieodpłatnie Zakład Usług Rolniczych i Komunalnych Janusza Majewskiego. Gminy Janowo przede wszystkim nie stać było na stworzenie w tak krótkim czasie nowoczesnego, kompleksowego i bardzo kosztownego systemu odbioru i segregacji odpadów. Cel ten będzie mógł być zrealizowany  dzięki Ekologicznemu Związkowi Gmin „Działdowszczyzna”.       Od 2008 r. Związek ten pomaga zagospodarowywać odpady z plastiku zebrane selektywnie. Głównym celem w najbliższym czasie w zakresie gospodarki odpadami będzie przejęcie selektywnej zbiórki na terenie gminy przez „Działdowszczyznę”, dzięki czemu zniknie problem zbytu selektywnie zebranych odpadów.

Gmina Janowiec Kościelny

Gmina Janowiec Kościelny mając na uwadze ograniczone środki finansowe na skuteczną realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, przede wszystkim dotyczących ochrony ziemi przed odpadami przystąpiła do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.  W okresie sprawozdawczym selektywną zbiórką objęte były następujące ilości odpadów.

Tabela 11. Rezultat selektywnej zbiórki odpadów.

| Rok | Opakowania ze szkła (kod:15 01 07) | Opakowania z papieru i tektury (kod: 15 01 01) | Opakowania z tworzyw sztucznych (kod: 15 01 02) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 9,61 Mg | 3,90 Mg | 4,65 Mg |
| 2008 | 25,58 Mg | 8,41 Mg | 9,30 Mg |

Aktualnie selektywną zbiórką odpadów objęte są wszystkie miejscowości gminy, do których dostarczane są worki plastikowe na poszczególne rodzaje odpadów. Udział procentowy mieszkańców gminy objętych zorganizowanym, regularnym systemem zbierania odpadów komunalnych, nie segregowanych wynosi 60 %, co w porównaniu do lat 2005-2006 stanowi znaczny wzrost. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt corocznego wzrostu zbierania odpadów segregowanych. Łącznie w 2008 roku przekazano na składowisko Zakrzewo w EZG „Działdowszczyzna” 157,3 tony odpadów segregowanych i nie segregowanych. W 5 punktach gminy Janowiec Kościelny ustawiono specjalne pojemniki na zużyte baterie oraz zorganizowano punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. W punkcie aptecznym ustawiono pojemnik na zbieranie niepotrzebnych, przeterminowanych leków.  Na etapie analizy jest zorganizowanie przy udziale Związku Gmin systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Zakupione przez EZG „Działdowszczyzna” i przekazane gminie pojemniki na odpady stałe do selektywnej zbiórki zostały rozstawione  w obrębie:

- Dom Strażaka, Urząd Pocztowy i Telekomunikacyjny  (jeden komplet tj. plastik + szkło),

- Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie (jeden komplet tj. plastik + szkło),

-Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym (jeden komplet tj. plastik + szkło),

W 2007 roku zakupiono 19 szt. kolorowych koszy ulicznych, które ustawiono wzdłuż chodnika biegnącego z Janowca Kościelnego do Kuc.

Gmina Kozłowo

W roku 2007 na terenie gminy wprowadzona została selektywna zbiórka odpadów, która na dzień dzisiejszy obejmuje 90 % ogółu gospodarstw domowych. Powyższe działanie spowodowało, że zmniejszyła się prawie 3-krotnie objętościowa ilość odpadów trafiająca na składowisko. Selektywna zbiórka polega na zaopatrzeniu gospodarstw domowych w 3 rodzaje worków przeznaczonych do gromadzenia  szkła , makulatury i plastiku. Zapełnione worki odbiera raz w miesiącu Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami ,,Osadu” z Działdowa.

Tabela 12.Rezultat selektywnej zbiórki odpadów.

| Rok | Opakowania ze szkła (kod: 15 01 07) | Opakowania z papieru i tektury (kod: 15 01 01) | Opakowania z tworzyw sztucznych (kod: 15 01 02) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 17 Mg | 7 Mg | 8 Mg |
| 2008 | 44 Mg | 16 Mg | 18 Mg |

Na terenie gminy Kozłowo zorganizowanych było 12 punktów zbiórki zużytych  baterii. Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” wyznaczył 3 punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. KZGO „Osadus” z Działdowa – składowisko odpadów w Zakrzewie, który przyjmuje zużyty sprzęt z terenu gminy.

VII. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami w latach 2007-2008.

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędów Gmin poniżej zestawiono koszty jakie one  poniosły na realizację zamierzeń związanych z gospodarką odpadami.

Tab. Nr 13. Koszty poniesione na realizację zamierzeń związanych  z gospodarką odpadami

| Gmina | Rodzaj przedsięwzięcia | Koszty przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- |
| Janowiec Kościelny | Wkład finansowy na funkcjonowanie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w tym składki członkowskie | 93.066 zł |
| Kozłowo | Wkład finansowy do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” | 67.822 zł |
|  | Składki członkowskie, dopłata do zbiórki odpadów, aktualizacja planu gospodarki odpadami | 77.252 zł |

Pozostałe gminy nie przedstawiły w sprawozdaniu kosztów poniesionych na realizację zamierzeń związanych z gospodarką odpadami.

W latach 2007-2008 z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jedna Gmina – Janowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie na działania związane z gospodarką odpadami. Przyznane środki w wysokości 6.000 zł zostały przeznaczone na zakup pojemników na odpady.

Ponadto w roku 2008 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymał kwotę  7.800 zł z przeznaczeniem na realizację projektu naukowo-technicznego pod nazwą „Rewitalizacja rzeki Nidy (górnej Wkry) w powiecie nidzickim”,

Pozostałe środki z Funduszu wykorzystane były na wspieranie działań powiatowych jednostek organizacyjnych i jednostek tworzących powiatową administrację zespoloną:

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy:

- 30.000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie stacji recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (kupiono dwa separatory o łącznej wartości 14.884 zł oraz wagę o wartości 18.441,52 zł),

- 8.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie stacji recyklingu,

- 3.660 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji i wniosków związanych z wydaniem decyzji na uruchomienie stacji recyklingu pojazdów,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:

- 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sorbentów, neutralizatorów oraz środka pianotwórczego,

- 11.960 zł z przeznaczeniem na zakup masek do aparatów powietrznych,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – 2.000 zł na zakup drzewek i krzewów ozdobnych do zadrzewienia trawnika przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

VIII. Edukacja ekologiczna

W okresie sprawozdawczym realizowano działania edukacyjno-informacyjne w szkołach, gdzie organizowano liczne akcje (m.in. Sprzątanie Świata - Polska), przeprowadzono konkursy plastyczne, przygotowano wystawki, gazetki ścienne, prezentacje multimedialne. Organizowano zielone tygodnie obchodów Światowego Dnia Ziemi. Uczniowie brali czynny udział w konkursach ekologicznych, a na zajęciach edukacyjnych omawiano tematykę ochrony środowiska przyrodniczego i segregacji odpadów. Założenia efektywnego systemu zarządzania odpadami w postaci referatów i pokazów multimedialnych prezentowano na Sesjach Rad Gmin i Rady Miejskiej z udziałem sołtysów i mieszkańców.

Na przykładzie gminy Nidzica przedstawiono szczegółowy wykaz działań i środków przeznaczonych na finansowanie  przedsięwzięć proekologicznych.

Rok 2007

| Rodzaj działania | Wielkość i rodzaj środków finansowych przeznaczonych na realizację |
| --- | --- |
| - Akcja sprzątanie świata ( zakup worków i rękawic) - Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - Zakup drzew i krzewów | 2000 zł Środki własne gminy 2000 zł Środki własne gminy 15000 zł Środki własne gminy |
| -Funkcjonowanie Gminnego Punktu Informacji Ekologicznej - likwidacja dzikich wysypisk śmieci uporządkowanie linii brzegowych | 20.000 zł Środki własne gminy 5000 zł Środki własne gminy |
| - Tworzenie katalogu ofert dostępnych technologii i odnawialnych źródeł energii - Realizacja pozostałych ciągłych zadań określonych w programie ochrony środowiska | 1500 zł Środki własne gminy 18000 zł Środki własne gminy |
| - Rozwój i utrzymanie ścieżek dydaktyczny | 1000 zł Środki własne gminy |
| - Dofinansowanie szkół w zakresie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ukierunkowanej na selektywną zbiórkę odpadów | 35000 zł Środki własne gminy |
| - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek dotyczących edukacji ekologicznej w ramach nagród dla młodzieży szkolnej | 5000 zł Środki własne gminy |

Rok 2008

| Rodzaj działania | Wielkość i rodzaj środków finansowych przeznaczonych na realizację |
| --- | --- |
| - Akcja sprzątanie świata – zakup worków i rękawic - Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - zakup roślin - Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (zakup usług- zadrzewienia i zakrzewienia) | 2000 zł Środki własne gminy 2000 zł Środki własne gminy 79000 zł Środki własne gminy 1000 zł Środki własne gminy |
| -Funkcjonowanie Gminnego Punktu Informacji Ekologicznej - likwidacja dzikich wysypisk śmieci uporządkowanie linii brzegowych | 10000 zł Środki własne gminy 20000 zł Środki własne gminy |
| - Realizacja pozostałych ciągłych zadań określonych w programie ochrony środowiska | 27500 zł Środki własne gminy |
| - Rozwój i utrzymanie ścieżek dydaktyczny | 10000 zł Środki własne gminy |
| - Dofinansowanie szkół w zakresie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ukierunkowanej na selektywną zbiórkę odpadów | 15000 zł Środki własne gminy |
| - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek dotyczących edukacji ekologicznej w ramach nagród dla młodzieży szkolnej | 5000 zł Środki własne gminy |

IX. Podsumowanie

W wyniku podejmowanych działań program gospodarki odpadami został zrealizowany częściowo. Dużym osiągnięciem gmin jest rozpoczęcie realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która spowodowała znaczne ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko oraz podjęcie wspólnych działań z zakresu gospodarki odpadami poprzez przystąpienie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Pozostaje jeszcze wiele zadań do realizacji, głównie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, bioodpadów, odpadów wielkogabarytowych oraz pochodzących z sektora budowlanego, między innymi odpadów zawierających azbest.

X. Streszczenie

Celem przygotowania sprawozdania jest podsumowanie i ocena działań podjętych            w ramach realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nidzickiego, którego głównymi założeniami było stworzenia efektywnego systemu zarządzania odpadami na terenie powiatu poprzez rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, właściwe funkcjonowanie i rekultywację składowisk odpadów oraz edukację ekologiczną.

Niniejsze sprawozdanie obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. przygotowuje Zarząd Powiatu i przedkłada je Radzie Powiatu oraz Zarządowi Województwa do dnia 30 czerwca 2009 r.

Stopniowa realizacja zadań prowadzi do powolnej lecz stopniowej poprawy stanu środowiska przyrodniczego na terenie powiatu nidzickiego.

W kwestii dotyczącej składowisk odpadów na uwagę zasługuje fakt dostosowania do obowiązujących wymogów składowiska odpadów w Janowie, zakończenie eksploatacji składowiska odpadów „Majki” w gminie Janowiec Kościelny oraz Kozłowie. Ważne jest również podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia ich rekultywacji.

Dużym osiągnięciem gmin Janowiec Kościelny i Kozłowo jest przystąpienie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. W związku z czym nie segregowane odpady z terenu tych gmin są wywożone na składowisko w Zakrzewie. Pozostałe dwie gminy tj. Janowo i Nidzica są w trakcie przystępowania do EZG „Działdowszczyzna”. Działania te zgodne są z założeniami powiatowego planu gospodarki odpadami. Zgodnie z jego zaleceniami gminy zaczęły prowadzić wspólną gospodarkę odpadami w oparciu o struktury gminne w ramach Regionów Gospodarki Odpadami (RGO).

W okresie sprawozdawczym zaobserwowano wzrost efektywności systemu zbierania odpadów zmieszanych. W stosunku do poprzedniego okresu zbiórką odpadów objęta jest znacznie większa ilość gospodarstw domowych. Odnotowano również wzrost selektywnej zbiórki odpadów komunalnych realizowanej  przez mieszkańców powiatu oraz przez szkoły. To przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania i ma szczególne znaczenie w kontekście wypełniania założeń krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz dyrektyw unijnych, zakładających znaczne ograniczenie odpadów trafiających na składowiska.

Należy zwrócić uwagę, że dotychczas nie zorganizowano systemu systematycznego selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, jedynie w Gminie Janowiec Kościelny istnieją plany zorganizowania systemu w ramach współpracy z Ekologicznym Związkiem Gmin „Działdowszczyzna”. Na zauważenie zasługuje fakt, że Powiat Nidzicki w latach 2007-2008 przeznaczył środki finansowe na przygotowanie punktu odbioru jednego z rodzajów odpadów wielkogabarytowych jakim są wraki samochodowe. Dzięki jego działaniom w 2009 r. w Gospodarstwie Pomocniczym Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy powstała Stacja Recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji. Jest ona jedynym podmiotem na terenie powiatu uprawnionym do prowadzenia przedmiotowych działań. Przy okazji należy zwrócić uwagę, że w roku 2008 i obecnym pracownicy Starostwa Powiatowego prowadzą postępowania administracyjne w związku z nielegalnym demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Pewien postęp nastąpił również w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.                   Wprawdzie brak systemu selektywnej ich zbiórki, ale w szkołach i placówkach handlowych ustawiono pojemniki na zużyte baterie, przeterminowane leki. Placówki handlowe zbierają zużyte akumulatory oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Nie udało się dotychczas stworzyć systemu zbierania odpadów pochodzących z sektora budowlanego. W okresie sprawozdawczym odpady budowlane były wykorzystywane do utwardzania dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól, w niektórych przypadkach do utwardzania terenów nieruchomości przez ich właścicieli.

Podobna sytuacja jest z odpadami ulegającymi biodegradacji, dla których brak systemu zbierania. Najczęściej trafiają do przydomowych kompostowników lub są przeznaczane do skarmiania zwierząt.

Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że obecnie największym problemem są odpady azbestowe, które często trafiają na „dzikie wysypiska”. Chodzi tu głównie o eternit falisty, którym pokryte są dachy budynków  i budowli.

Najważniejszym działaniem powinno być kontrolowanie sposobu postępowania z tym rodzajem odpadu. Kontrola powinna obejmować całą drogę danego odpadu od miejsca jego wytworzenia poprzez zbiórkę i transport do miejsca jego unieszkodliwienia. Obecnie odpady tego typu są wywożone poza teren powiatu do miejsc ich legalnego unieszkodliwiania. Jest to spowodowane brakiem na terenie powiatu instalacji do utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz nie wydzieleniem na istniejących wysypiskach kwater do ich składowania.

W kwestii edukacji ekologicznej powiatu należy stwierdzić, że wśród mieszkańców powiatu była ona prowadzona na właściwym poziomie.

Wszelkie działania związane z gospodarką odpadami były finansowane z wykorzystaniem środków własnych gmin oraz przy pomocy środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodniczący 	- Ludwik Ekiert 	.....................................

Wiceprzewodniczący	- Lech Brzozowski	.....................................

Członek	- Bożena Grochala	.....................................

Członek	- Zenobiusz Szczepkowski	.....................................

Nidzica, dnia 9 czerwca 2009 r.

SPIS TABEL

| Tab. Nr 1 | Rodzaj i ilość, źródła pochodzenia odpadów komunalnych, które były poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania za rok 2007 |
| --- | --- |
| Tab. Nr 2 | Rodzaj i ilość, źródła pochodzenia odpadów komunalnych, które były poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania za rok 2008 |
| Tab. Nr 3 | Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2007-2008 |
| Tab. Nr 4 | Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2007-2008 |
| Tab. Nr 5 | Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2007-2008 |
| Tab. Nr 6 | Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2007-2008 |
| Tab. Nr 7 | Ilości zdeponowanych odpadów z Gminy Janowiec Kościelny |
| Tab. Nr 8 | Rodzaj i ilość odpadów komunalnych wytworzonych w latach 2007-2008r. |
| Tab. Nr 9 | Dane dotyczące surowców wtórnych zebranych selektywnie lub odsortowanych na składowisku odpadów komunalnych Kanigowo za rok 2007 |
| Tab. Nr 10 | Dane dotyczące surowców wtórnych zebranych selektywnie lub odsortowanych na składowisku odpadów komunalnych Kanigowo za rok 2008 |
| Tab. Nr 11 | Rezultat selektywnej zbiórki odpadów – Gmina Janowiec Kościelny |
| Tab. Nr 12 | Rezultat selektywnej zbiórki odpadów – Gmina Kozłowo |
| Tab. Nr 13 | Koszty poniesione przez poszczególne gminy na realizację zamierzeń związanych z gospodarką odpadami |