## Arkusz1 (hidden)
11. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA
Lp. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT | KOSZT KWALIFIKOWANY | KOSZT NIEKWALIFIKOWANY | TERMIN REALIZACJI
1 | Budowa ulicy - roboty drogowe (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 984520.92 | 0 | 04.2017
2 | Przebudowa kolizji energetycznych (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 0 | 7804.47 | 05.2017
3 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 0 | 39392.44 | 05.2017
4 | Kanalizacja deszczowa (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 657107.45 | 0 | 05.2017
5 | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 115459.02 | 0 | 06.2017
6 | Budowa ulicy - roboty drogowe (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 920354.02 | 0 | 07.2017
7 | Przebudowa kolizji energetycznych (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 0 | 28540.06 | 07.2017
8 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 0 | 21108.57 | 07.2017
9 | Kanalizacja deszczowa (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 662810.05 | 0 | 08.2017
10 | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 94670.86 | 0 | 08.2017
11 | Budowa ulicy - roboty drogowe (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 1047274.16 | 0 | 09.2017
12 | Przebudowa kolizji energetycznych (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 0 | 6604.65 | 09.2017
13 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 0 | 20193.13 | 10.2017
14 | Kanalizacja deszczowa (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 1369463.31 | 0 | 11.2017
15 | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 123340.21 | 0 | 12.2017
16 | Nadzór inwestorski | 0 | 119500 | 12.2017
SUMA |  | 5975000 | 243143.32 | OGÓŁEM | 6218143.32

## BITUM (hidden)
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Krańcowa - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 1047274.16 | 851442.41 | 1047274.16 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 6604.65 | 5369.63 | 6604.64 | 0.01
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 20193.13 | 16417.18 | 20193.13 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 1369463.31 | 1113384.8 | 1369463.3 | 0.01
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 123340.21 | 100276.59 | 123340.21 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 2566875.46 | 2086890.61 | 2566875.45 | 0.01
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Chopina - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 984520.92 | 800423.51 | 984520.92 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 7804.47 | 6345.1 | 7804.47 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 39392.44 | 32026.37 | 39392.44 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 657107.45 | 534233.7 | 657107.45 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 115459.02 | 93869.12 | 115459.02 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 1804284.3 | 1466897.8 | 1804284.29 | 0.01
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Wierzbowa - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 920354.02 | 748255.3 | 920354.02 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 28540.06 | 23203.3 | 28540.06 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 21108.57 | 17161.44 | 21108.57 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 662810.05 | 538869.96 | 662810.05 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 94670.86 | 76968.18 | 94670.86 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 1727483.56 | 1404458.18 | 1727483.56 | 0
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Paderewskiego - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 501687.3 | 407875.85 | 501687.3 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 7783.19 | 6327.8 | 7783.19 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 581601.41 | 472846.67 | 581601.4 | 0.01
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 55508.08 | 45128.52 | 55508.08 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 1146579.98 | 932178.84 | 1146579.97 | 0.01
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Topolowa - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 130007.36 | 105697.04 | 130007.36 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 51779.57 | 42097.21 | 51779.57 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 181786.93 | 147794.25 | 181786.93 | 0
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ścieżka rowerowa (w ul. Topolowej) - nawierzchnia z kostki brukowej |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 58438.13 | 47510.67 | 58438.12 | 0.01
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 635148.2 | 516380.65 | 635148.2 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 47539.56 | 38650.05 | 47539.56 | 0
RAZEM Nawierzchnia z kostki brukowej: |  | 741125.89 | 602541.37 | 741125.89 | 0

## ZZ
Zbiorcze zestawienie kosztów
1. | Przebudowa mostu | 0 | 324638.6 | -324638.6
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe |  | 5669671.61 | -5669671.61
2. | Przebudowa kolizji energetycznych |  | 52396.96 | -52396.96
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych |  | 779073.76 | -779073.76
4. | Przebudowa kolizji gazowych |  | 294340.67 | -294340.67
5. | Kanalizacja deszczowa |  | 2147619.53 | -2147619.53
6. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań |  | 449484.71 | -449484.71
RAZEM: |  |  | 9717225.84 | -9717225.84

## Kościuszki
KOSZTORYS OFERTOWY
A. ROBOTY MOSTOWE
Lp. | Nr Specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość PLN | Cena jedn.
|  |  | nazwa | ilość
|  | ROBOTY MOSTOWE | [8 empty] | 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | zgodnie z kalk. | Przebudowa mostu |  |  |  |  | 1559.83 |  |  | 1. | 01.02.01. | Przebudowa mostu
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 | 324638.6 | 324638.6
ROBOTY DROGOWE I BRANŻOWE | [9 empty] | C. ROBOTY DROGOWE I BRANŻOWE
Lp. | Nr Specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość PLN | Cena jedn. |  |  | Lp. | Nr Specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość PLN |  | Cena jedn. | Wartość PLN
|  |  | nazwa | ilość | [8 empty] | nazwa | ilość |  |  | ilość
| 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [8 empty] | 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna | km | 0.59 |  | 0 | 1559.83 |  |  | 1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna | km | 0.95 | 1592 | 1512.4 | -0.36 | -1592 | -1512.4
2. | 01.01.01. | Dokumentacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 2. | 01.01.01. | Dokumentacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1 | 1512.4 | 1512.4 | 0 | -1512.4 | -1512.4
3. | 01.02.01. | Wycinka drzew i krzewów | [7 empty] | 3. | 01.02.01. | Wycinka drzew i krzewów |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 |  | 0 | 186.64 |  |  |  |  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 | 30276.31 | 30276.31 | 0 | -30276.31 | -30276.31
4. | 01.02.02. | Zdjęcie warstwy humusu | [7 empty] | 4. | 01.02.02. | Zdjęcie warstwy humusu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | * | - na pełną grubość zalegania | m2 | 2017 |  | 0 | 5.18 |  |  | 4.1 | * | - na pełną grubość zalegania | m2 | 3755 | 5.2 | 19526 | -1738 | -5.2 | -19526
5. | 01.02.04. | Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń - z wywozem | [7 empty] | 5. | 01.02.04. | Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń - z wywozem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | * | - nawierzchnia bitum. jezdni gr. śr 10 cm | m2 | 7522 |  | 0 | 36.575 |  |  | 5.1 | * | - nawierzchnia bitum. jezdni gr. śr 10 cm | m2 | 10827 | 26.82 | 290380.14 | -3305 | -26.82 | -290380.14
5.2 | * | - kostka kamienna gr. śr. 18 cm | m2 | 7522 |  | 0 |  |  |  | 5.2 | * | - kostka kamienna gr. śr. 18 cm | m2 | 10827 | 5.32 | 57599.64 | -3305 | -5.32 | -57599.64
5.3 | * | - bruk kamienny gr. śr. 20 cm | m2 | 7522 |  | 0 |  |  |  | 5.3 | * | - bruk kamienny gr. śr. 20 cm | m2 | 10827 | 6.35 | 68751.45 | -3305 | -6.35 | -68751.45
5.4 | * | - nawierzchnia bitum. chodników gr. śr 10 cm | m2 | 4293 |  | 0 | 36.575 |  |  | 5.4 | * | - nawierzchnia bitum. chodników gr. śr 10 cm | m2 | 6545 | 14.31 | 93658.95 | -2252 | -14.31 | -93658.95
5.5 | * | - betonowe płyty chodnikowe | m2 | 447 |  | 0 | 2.97 |  |  | 5.5 | * | - betonowe płyty chodnikowe | m2 | 462 | 3.02 | 1395.24 | -15 | -3.02 | -1395.24
5.6 | * | - betonowa kostka brukowa | m2 | 60 |  | 0 | 18.5 |  |  | 5.6 | * | - betonowa kostka brukowa | m2 | 1045 | 15.84 | 16552.8 | -985 | -15.84 | -16552.8
5.7 | * | - pospółka gr. śr 20 cm | m2 | 4800 |  | 0 |  |  |  | 5.7 | * | - pospółka gr. śr 20 cm | m2 | 8052 | 6.62 | 53304.24 | -3252 | -6.62 | -53304.24
5.8 | * | - nawierzchnia i elementy z betonu cementowego | m2 | 59 |  | 0 | 48.72 |  |  | 5.8 | * | - nawierzchnia i elementy z betonu cementowego | m2 | 110 | 44.88 | 4936.8 | -51 | -44.88 | -4936.8
5.9 | * | - obrzeża betonowe | m | 1912 |  | 0 | 1.88 |  |  | 5.9 | * | - obrzeża betonowe | m | 3047 | 1.17 | 3564.99 | -1135 | -1.17 | -3564.99
5.10 | * | - krawężniki betonowe na ławach betonowych z oporem | m | 1398 |  | 0 | 25.4196 |  |  | 5.10 | * | - krawężniki betonowe na ławach betonowych z oporem | m | 2321 | 6.15 | 14274.15 | -923 | -6.15 | -14274.15
5.11 | * | - regulacja pionowa kratek ściekowych | szt | 6 |  | 0 |  |  |  | 5.11 | * | - regulacja pionowa kratek ściekowych | szt | 10 | 240.05 | 2400.5 | -4 | -240.05 | -2400.5
5.12 | * | - regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt | 1 |  | 0 | 158.54 |  |  | 5.12 | * | - regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt | 3 | 160.54 | 481.62 | -2 | -160.54 | -481.62
5.13 | * | - regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych | szt | 3 |  | 0 | 427.37 |  |  | 5.13 | * | - regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych | szt | 5 | 432.55 | 2162.75 | -2 | -432.55 | -2162.75
5.14 | * | - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych | szt | 3 |  | 0 | 329.91 |  |  | 5.14 | * | - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych | szt | 5 | 333.89 | 1669.45 | -2 | -333.89 | -1669.45
5.15 | * | - brakujące rury osłonowe na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego | m | 54 |  | 0 | 150 |  |  | 5.15 | * | - brakujące rury osłonowe na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego | m | 90 | 100 | 9000 | -36 | -100 | -9000
5.16 | * | - przestawienie ogrodzenia | m | 98 |  | 0 |  |  |  | 5.16 | * | - przestawienie ogrodzenia | m | 98 | 115.49 | 11318.02 | 0 | -115.49 | -11318.02
5.17 | * | - przestawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych | m | 68 |  | 0 |  |  |  | 5.17 | * | - przestawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych | m | 122 | 60.84 | 7422.48 | -54 | -60.84 | -7422.48
5.18 | * | - słupki i fundamenty znaków drogowych | szt | 54 |  | 0 | 10.45 |  |  | 5.18 | * | - słupki i fundamenty znaków drogowych | szt | 100 | 10.63 | 1063 | -46 | -10.63 | -1063
5.19 | * | - tablice znaków drogowych | szt | 69 |  | 0 | 19.52 |  |  | 5.19 | * | - tablice znaków drogowych | szt | 128 | 15.98 | 2045.44 | -59 | -15.98 | -2045.44
5.20 | * | - wiaty autobusowe | kpl. | 1 |  | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0
6. | 01.03.02. | Przebudowa kolizji energetycznych | [7 empty] | 6. | 01.03.02. | Przebudowa kolizji energetycznych |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 |  | 0 | #REF! |  |  |  |  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 | 52396.9598 | 52396.96 | 0 | -52396.9598 | -52396.96
7. | 01.03.04. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | [7 empty] | 7. | 01.03.04. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 |  | 0 | #REF! |  |  |  |  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 | 779073.76 | 779073.76 | 0 | -779073.76 | -779073.76
8. | 01.03.06. | Przebudowa kolizji gazowych | [7 empty] | 8. | 01.03.06. | Przebudowa kolizji gazowych |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 |  | 0 | #REF! |  |  |  |  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 | 294340.67 | 294340.67 | 0 | -294340.67 | -294340.67
| 02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | [8 empty] | 02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | 02.03.01e. | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem | [7 empty] | 9. | 02.03.01e. | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 | * | - ułożenie geotkaniny pod georuszty (pod nawierzchnie jezdni, miejsc postojowych, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych od mostu do km 0+547) | m2 | 3295 |  | 0 |  |  |  | 9.1. | * | - ułożenie geotkaniny pod georuszty (pod nawierzchnie jezdni, miejsc postojowych, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych od Pl. Wolnosci do km 0+547) | m2 | 8970 | 2.1 | 18837 | -5675 | -2.1 | -18837
9.2. | * | - ułożenie 1 w-wy georusztu (pod nawierzchnie jezdni od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 0 | 11.13 | 0 |  |  |  | 9.2. | * | - ułożenie 1 w-wy georusztu (pod nawierzchnie jezdni od Pl. Wolnosci do mostu) | m2 | 1710 | 11.13 | 19032.3 | -1710 | 0 | -19032.3
9.2 | * | - ułożenie 1 w-wy georusztu (pod nawierzchnie ciągów pieszych i rowerowych od mostu do km 0+547) | m2 | 1100 |  | 0 |  |  |  | 9.1. | * | - ułożenie 1 w-wy georusztu (pod nawierzchnie ciągów pieszych i rowerowych od Pl. Wolnosci do km 0+547) | m2 | 3190 | 11.13 | 35504.7 | -2090 | -11.13 | -35504.7
9.3 | * | - ułożenie 2 warstw georusztu (pod nawierzchnie jezdni od mostu do km 0+547) | m2 | 1350 |  | 0 |  |  |  | 9.2. | * | - ułożenie 2 warstw georusztu (pod nawierzchnie jezdni od mostu do km 0+547) | m2 | 2370 | 22.26 | 52756.2 | -1020 | -22.26 | -52756.2
9.4 | * | - ułożenie 2 warstw georusztu (pod nawierzchnie miejsc postojowych i zjazdów od mostu do km 0+547) | m2 | 845 |  | 0 |  |  |  | 9.1. | * | - ułożenie 2 warstw georusztu (pod nawierzchnie miejsc postojowych i zjazdów od Pl. Wolnosci do km 0+547) | m2 | 1700 | 22.26 | 37842 | -855 | -22.26 | -37842
9.2. | * | - ułożenie mieszanki niezwiązanej stabilizowanej gr. 30 cm (pod nawierzchnie jezdni od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 0 | 50.57 | 0 |  |  |  | 9.2. | * | - ułożenie mieszanki niezwiązanej stabilizowanej gr. 30 cm (pod nawierzchnie jezdni od Pl. Wolnosci do mostu) | m2 | 1710 | 50.57 | 86474.7 | -1710 | 0 | -86474.7
9.5 | * | - ułożenie mieszanki niezwiązanej stabilizowanej gr. 25 cm (pod nawierzchnie ciągów pieszych i rowerowych od mostu do km 0+547) | m2 | 1100 |  | 0 |  |  |  | 9.1. | * | - ułożenie mieszanki niezwiązanej stabilizowanej gr. 25 cm (pod nawierzchnie ciągów pieszych i rowerowych od Pl. Wolnosci do km 0+547) | m2 | 3190 | 40.81 | 130183.9 | -2090 | -40.81 | -130183.9
9.6 | * | - ułożenie 2 warstw mieszanki niezwiązanej stabiliz. gr. 25 cm (pod nawierzchnie jezdni od mostu do km 0+547) | m2 | 1350 |  | 0 |  |  |  | 9.2. | * | - ułożenie 2 warstw mieszanki niezwiązanej stabiliz. gr. 25 cm (pod nawierzchnie jezdni od mostu do km 0+547) | m2 | 2370 | 81.62 | 193439.4 | -1020 | -81.62 | -193439.4
9.7 | * | - ułożenie 2 warstw mieszanki niezwiązanej stabiliz. gr. 25 cm (pod nawierzchnie miejsc postojowych i zjazdów od mostu do km 0+547) | m2 | 845 |  | 0 |  |  |  | 9.1. | * | - ułożenie 2 warstw mieszanki niezwiązanej stabiliz. gr. 25 cm (pod nawierzchnie miejsc postojowych i zjazdów od Pl. Wolnosci do km 0+547) | m2 | 1700 | 81.62 | 138754 | -855 | -81.62 | -138754
| 03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | [8 empty] | 03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10. | 03.02.01. | Kanalizacja deszczowa | [7 empty] | 10. | 03.02.01. | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 |  | 0 | #REF! |  |  |  |  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 | 2147619.53 | 2147619.53 | 0 | -2147619.53 | -2147619.53
| 04.00.00. | PODBUDOWY | [8 empty] | 04.00.00. | PODBUDOWY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11. | 04.01.01. | Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | [7 empty] | 11. | 04.01.01. | Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1 | * | - pod naw. jezdni do gł. 96 cm (od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 0 | 14.39 | 0 | 29.198 |  |  | 11.1 | * | - pod naw. jezdni do gł. 96 cm (od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 1710 | 14.39 | 24606.9 | -1710 | 0 | -24606.9
11.1 | * | - pod naw. jezdni do gł. 93 cm (od mostu do km 0+547) | m2 | 1350 |  | 0 | 52.208 |  |  | 11.2 | * | - pod naw. jezdni do gł. 93 cm (od mostu do km 0+547) | m2 | 2370 | 14.12 | 33464.4 | -1020 | -14.12 | -33464.4
11.2 | * | - pod naw. jezdni do gł. 43 cm (od km 0+547 do ul. Kolejowej) | m2 | 4070 |  | 0 | 52.208 |  |  | 11.3 | * | - pod naw. jezdni do gł. 43 cm (od km 0+547 do ul. Kolejowej) | m2 | 4070 | 9.62 | 39153.4 | 0 | -9.62 | -39153.4
11.4 | * | - pod naw. miejsc postojowych i zjazdów do gł. 98 cm (od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 0 | 14.57 | 0 | 29.198 |  |  | 11.4 | * | - pod naw. miejsc postojowych i zjazdów do gł. 98 cm (od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 320 | 14.57 | 4662.4 | -320 | 0 | -4662.4
11.3 | * | - pod naw. miejsc postojowych i zjazdów do gł. 98 cm (od mostu do km 0+547) | m2 | 845 |  | 0 | 52.208 |  |  | 11.5 | * | - pod naw. miejsc postojowych i zjazdów do gł. 98 cm (od mostu do km 0+547) | m2 | 1380 | 14.57 | 20106.6 | -535 | -14.57 | -20106.6
11.4 | * | - pod naw. miejsc postojowych i zjazdów do gł. 48 cm (od km 0+547 do ul. Kolejowej) | m2 | 1030 |  | 0 | 52.208 |  |  | 11.6 | * | - pod naw. miejsc postojowych i zjazdów do gł. 48 cm (od km 0+547 do ul. Kolejowej) | m2 | 1030 | 10.07 | 10372.1 | 0 | -10.07 | -10372.1
11.7 | * | - pod naw. ciągów pieszych, rowerowych i opasek do gł. 63 cm (od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 0 | 11.42 | 0 | 29.198 |  |  | 11.7 | * | - pod naw. ciągów pieszych, rowerowych i opasek do gł. 63 cm (od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 1210 | 11.42 | 13818.2 | -1210 | 0 | -13818.2
11.5 | * | - pod naw. ciągów pieszych, rowerowych i opasek do gł. 55 cm (od mostu do km 0+547) | m2 | 1100 |  | 0 | 52.208 |  |  | 11.8 | * | - pod naw. ciągów pieszych, rowerowych i opasek do gł. 55 cm (od mostu do km 0+547) | m2 | 1980 | 10.7 | 21186 | -880 | -10.7 | -21186
11.6 | * | - pod naw. ciągów pieszych, rowerowych i opasek do gł. 30 cm (od km 0+547 do ul. Kolejowej) | m2 | 2130 |  | 0 | 52.208 |  | 7295 | 11.9 | * | - pod naw. ciągów pieszych, rowerowych i opasek do gł. 30 cm (od km 0+547 do ul. Kolejowej) | m2 | 2030 | 8.45 | 17153.5 | 100 | -8.45 | -17153.5
11.10 | * | - pod naw. miejsc autobusowych do gł. 48 cm | m2 | 810 |  | 0 | 52.208 |  |  | 11.10 | * | - pod naw. miejsc autobusowych do gł. 48 cm | m2 | 810 | 10.07 | 8156.7 | 0 | -10.07 | -8156.7
12. | 04.04.02. | Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 | [7 empty] | 12. | 04.04.02. | Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 | * | - gr. 20 cm pod nawierzchnie jezdni (od mostu do ul. Kolejowej) | m2 | 5420 |  | 0 |  |  |  | 12.1 | * | - gr. 20 cm pod nawierzchnie miejsc postojowych i zjazdów (od mostu do ul. Kolejowej) | m2 | 6440 | 56.1 | 361284 | -1020 | -56.1 | -361284
12.2 | * | - gr. 25 cm pod nawierzchnie miejsc postojowych i zjazdów | m2 | 1875 |  | 0 | 18.601 |  | 845 | 12.2 | * | - gr. 25 cm pod nawierzchnie jezdni (od Pl. Wolnosci do km 0+547) | m2 | 1700 | 56.1 | 95370 | 175 | -56.1 | -95370
12.3 | * | - gr. 15 cm pod nawierzchnie ciągów pieszych i rowerowych | m2 | 3230 |  | 0 |  |  | 7295 | 12.3 | * | - gr. 15 cm pod nawierzchnie ciągów pieszych i rowerowych (od Pl. Wolnosci do km 0+547) | m2 | 3190 | 33 | 105270 | 40 | -33 | -105270
13. | 04.05.01. | Ulepszone podłoże z kruszywa stab. cementem | [7 empty] | 13. | 04.05.01. | Ulepszone podłoże z kruszywa stab. cementem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.1 | * | - podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm (pod nawierzchnie jezdni od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1 | * | - podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm (pod nawierzchnie jezdni od Pl. Wolnosci do mostu) | m2 | 1710 | 14.03 | 23991.3 | -1710 | -14.03 | -23991.3
13.2 | * | - podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm (pod naw. miejsc postojowych i zjazdów) | m2 | 1875 |  | 0 |  |  |  | 13.2 | * | - podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm (pod naw. miejsc postojowych i zjazdów) | m2 | 2730 | 14.03 | 38301.9 | -855 | -14.03 | -38301.9
13.3 | * | - podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm (ciągów pieszych i rowerowych) | m2 | 3230 | 0 | 0 |  |  |  | 13.3 | * | - podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm (ciągów pieszych i rowerowych) | m2 | 5220 | 14.03 | 73236.6 | -1990 | -14.03 | -73236.6
13.4 | * | - podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm (pod naw. miejsc autobusowych) | m2 | 810 | 0 | 0 |  |  |  | 13.4 | * | - podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm (pod naw. miejsc autobusowych) | m2 | 810 | 14.03 | 11364.3 | 0 | -14.03 | -11364.3
14. | 04.06.01a. | Podbudowa z betonu cementowego C25/30 gr. 24 cm | [7 empty] | 14. | 04.06.01a. | Podbudowa z betonu cementowego C25/30 gr. 24 cm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.1 | * | - gr. 25 cm pod naw. miejsc autobusowych | m2 | 810 |  | 0 |  |  |  | 14.1 | * | - gr. 25 cm pod naw. miejsc autobusowych | m2 | 810 | 92.15 | 74641.5 | 0 | -92.15 | -74641.5
14.2 | * | - gr. 20 cm pod naw. jezdni nad murem obronnym | m2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2 | * | - gr. 20 cm pod naw. jezdni nad murem obronnym | m2 | 16 | 92.15 | 1474.4 | -16 | -92.15 | -1474.4
15. | 04.07.01a. | Podbudowa z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22 P | [7 empty] | 15. | 04.07.01a. | Podbudowa z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22 P |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.1 | * | - gr. 10 cm pod naw. jezdni | m2 | 5420 |  | 0 |  |  |  | 15.1 | * | - gr. 10 cm pod naw. jezdni | m2 | 8150 | 67.05 | 546457.5 | -2730 | -67.05 | -546457.5
| 05.00.00. | NAWIERZCHNIE | [8 empty] | 05.00.00. | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16. | 05.03.01. | Nawierzchnia z brukowej kostki kamiennej na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm | [7 empty] | 16. | 05.03.01. | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.1 | * | - przełożenie historycznej podbudowy z kostki kamiennej (od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 0 | 45.535 | 0 |  |  |  | 16.1 | * | - przełożenie historycznej podbudowy z kostki kamiennej (od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 1710 | 45.535 | 77864.85 | -1710 | 0 | -77864.85
16.2 | * | - przełożenie historycznej podbudowy z kamienia (od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 0 | 54.642 | 0 |  |  |  | 16.2 | * | - przełożenie historycznej podbudowy z kamienia (od Pl. Wolności do mostu) | m2 | 1710 | 54.642 | 93437.82 | -1710 | 0 | -93437.82
16.1 | * | - naw. miejsc postojowych i zjazdów z kostki kamiennej | m2 | 1875 |  | 0 |  |  |  | 16.3 | * | - naw. miejsc postojowych i zjazdów z kostki kamiennej | m2 | 2730 | 91.07 | 248621.1 | -855 | -91.07 | -248621.1
16.2 | * | - naw. ciągów pieszych, rowerowych i opasek z płyt kamiennych | m2 | 3230 |  | 0 |  |  |  | 16.4 | * | - naw. ciągów pieszych, rowerowych i opasek z płyt kamiennych | m2 | 5220 | 91.07 | 475385.4 | -1990 | -91.07 | -475385.4
16.3 | * | - naw. miejsc autobusowych (przy MOPS) z kostki kamiennej | m2 | 810 |  | 0 |  |  |  | 16.5 | * | - naw. miejsc autobusowych (przy MOPS) | m2 | 810 | 91.07 | 73766.7 | 0 | -91.07 | -73766.7
17. |  | Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej | [7 empty] | 17. |  | Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17.1 | 05.03.05a. | - w-wa ścieralna naw. jezdni AC11S - gr. 5 cm | m2 | 5420 |  | 0 | 33.74 |  |  | 17.1 | 05.03.05a. | - w-wa ścieralna naw. jezdni AC11S - gr. 5 cm | m2 | 8150 | 41.28 | 336432 | -2730 | -41.28 | -336432
17.2 | 05.03.05b. | - w-wa wiążąca naw. jezdni AC16W - gr. 8 cm | m2 | 5420 |  | 0 | 62.75 |  |  | 17.2 | 05.03.05b. | - w-wa wiążąca naw. jezdni AC16W - gr. 8 cm | m2 | 8150 | 59.34 | 483621 | -2730 | -59.34 | -483621
| 07.00.00. | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | [8 empty] | 07.00.00. | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 07.01.01. | Oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi | [7 empty] | 18. | 07.01.01. | Oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.1 | * | - linie ciągłe | m2 | 33 |  | 0 | 13.83 |  |  | 18.1 | * | - linie ciągłe | m2 | 102.6 | 14.02 | 1438.45 | -69.6 | -14.02 | -1438.45
18.2 | * | - linie przerywane | m2 | 27.5 |  | 0 | 20.57 |  |  | 18.2 | * | - linie przerywane | m2 | 40.8 | 20.87 | 851.5 | -13.3 | -20.87 | -851.5
18.3 | * | - linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych | m2 | 148.2 |  | 0 | 15.92 |  |  | 18.3 | * | - linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych | m2 | 284.6 | 16.15 | 4596.29 | -136.4 | -16.15 | -4596.29
19. | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe | [7 empty] | 19. | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19.1 | * | Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 70 mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 98 |  | 0 | 218.03 |  |  | 19.1 | * | Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 70 mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 156 | 223.47 | 34861.32 | -58 | -223.47 | -34861.32
19.2 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych - folia odblaskowa typu 1 | szt. | 1 |  | 0 | 116.77 |  |  | 19.2 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych - folia odblaskowa typu 2 | szt. | 2 | 88.86 | 177.72 | -1 | -88.86 | -177.72
19.3 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych - folia odblaskowa typu 2 | szt. | 1 |  | 0 | 116.77 |  |  | 19.3 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych - folia odblaskowa typu 1 | szt. | 4 | 108.11 | 432.44 | -3 | -108.11 | -432.44
19.4 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu - folia odblaskowa typu 1 | szt. | 12 |  | 0 | 155.55 |  |  | 19.4 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu - folia odblaskowa typu 1 | szt. | 26 | 118.24 | 3074.24 | -14 | -118.24 | -3074.24
19.5 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu - folia odblaskowa typu 2 | szt. | 1 |  | 0 | 155.55 |  |  | 19.5 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu - folia odblaskowa typu 2 | szt. | 2 | 160.23 | 320.46 | -1 | -160.23 | -320.46
19.6 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych - folia odblaskowa typu 1 | szt. | 24 |  | 0 | 158.84 |  |  | 19.6 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych - folia odblaskowa typu 1 | szt. | 41 | 118.95 | 4876.95 | -17 | -118.95 | -4876.95
19.7 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych - folia odblaskowa typu 2 | szt. | 13 |  | 0 | 158.84 |  |  | 19.7 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych - folia odblaskowa typu 2 | szt. | 28 | 145.12 | 4063.36 | -15 | -145.12 | -4063.36
19.8 | * | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków - folia odblaskowa typu 1 | m2 | 17 |  | 0 | 428.55 |  |  | 19.8 | * | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków - folia odblaskowa typu 1 | m2 | 33 | 347.41 | 11464.53 | -16 | -347.41 | -11464.53
19.9 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków nazw ulic - folia odblaskowa typu 1 | m2 | 10 |  | 0 | 584.93 |  |  | 19.9 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków nazw ulic - folia odblaskowa typu 1 | m2 | 20 | 233.87 | 4677.4 | -10 | -233.87 | -4677.4
20. | 07.07.01. | Oświetlenie ulic i skrzyżowań | [7 empty] | 20. | 07.07.01. | Oświetlenie ulic i skrzyżowań |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 |  | 0 | #REF! |  |  |  |  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 | 449484.71 | 449484.71 | 0 | -449484.71 | -449484.71
| 08.00.00. | ELEMENTY ULIC | [8 empty] | 08.00.00. | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21. | 08.01.02A. | Krawężniki kamienne na ławach oporowych: | [7 empty] | 21. | 08.01.02A. | Krawężniki kamienne na ławach oporowych: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21.1 | * | - wtopione 20x30 | m | 848 |  | 0 | 63.54 |  |  | 21.1 | * | - wtopione 20x30 | m | 1281 | 140.55 | 180044.55 | -433 | -140.55 | -180044.55
21.2 | * | - wystające 20x30 | m | 1344 |  | 0 | 63.54 |  |  | 21.2 | * | - wystające 20x30 | m | 2079 | 140.55 | 292203.45 | -735 | -140.55 | -292203.45
22. | 08.01.02A. | Kamienne obrzeża chodnikowe na ławach oporowych 8x30 | m | 1678 |  | 0 | 20.32 |  |  | 22. | 08.01.02A. | Kamienne obrzeża chodnikowe na ławach oporowych 8x30 | m | 2811 | 60.24 | 169334.64 | -1133 | -60.24 | -169334.64
23. | 08.01.02A. | Ścieki z elementów kamiennych | [7 empty] | 23. | 08.01.02A. | Ścieki z elementów kamiennych |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23.1 | * | - przy krawędzi jezdni | m | 1173 |  | 0 | 41.45 |  |  | 23.1 | * | - przy krawędzi jezdni | m | 1961 | 92.07 | 180549.27 | -788 | -92.07 | -180549.27
| 09.00.00. | ZIELEŃ DROGOWA | [8 empty] | 09.00.00. | ZIELEŃ DROGOWA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24.1 | 09.01.01. | Nasadzenia | [7 empty] | 24.1 | 09.01.01. | Nasadzenia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 |  | 0 | #REF! |  |  |  |  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1 | 33616.8 | 33616.8 | 0 | -33616.8 | -33616.8
24.2 | 09.01.01. | Urządzenie terenów zieleni | [7 empty] | 24.2 | 09.01.01. | Urządzenie terenów zieleni |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - zakładanie trawników | m2 | 2200 |  | 0 | 32.83 |  |  |  |  | - zakładanie trawników | m2 | 3230 | 6.89 | 22254.7 | -1030 | -6.89 | -22254.7
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | RAZEM | [5 empty] | 9717225.84 | 0 | 0 | -9717225.84
[17 empty] | 0 | 0 | 0
Zbiorcze zestawienie kosztów | [9 empty] | Zbiorcze zestawienie kosztów | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1. | Przebudowa mostu |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2. | Przebudowa mostu |  |  |  |  | 324638.6 | 0 | 0 | -324638.6
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 3. | Budowa ulicy - roboty drogowe |  |  |  |  | 5669671.61 | 0 | 0 | -5669671.61
2. | Przebudowa kolizji energetycznych |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 4. | Przebudowa kolizji energetycznych |  |  |  |  | 52396.96 | 0 | 0 | -52396.96
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 5. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych |  |  |  |  | 779073.76 | 0 | 0 | -779073.76
4. | Przebudowa kolizji gazowych |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 6. | Przebudowa kolizji gazowych |  |  |  |  | 294340.67 | 0 | 0 | -294340.67
5. | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 7. | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  | 2147619.53 | 0 | 0 | -2147619.53
6. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 8. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań |  |  |  |  | 449484.71 | 0 | 0 | -449484.71
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: | [5 empty] | 9717225.84 | 0 | 0 | -9717225.84

## Wycinka
Projekt gospodarki |  | Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N |  |  |  | KALKULACJA
szatą roślinną |  | Tadeusza Kościuszki w Nidzicy
LP | Nr SST | OPIS | JM | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ
CPV | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1 | D 01.02.01 | Zabezpieczanie pni drzew na czas budowy | szt. | 3
Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robót ziemnych, rozbiórka zabezpieczenia po wykonaniu robót.
|  | Średnica drzew ponad 30 cm | szt. | 3
2 | D 01.02.01 | Usuwanie drzew | szt. | 67
Karczowanie pni, wywożenie karpiny, na miejsce składowania lub utylizacji- odległość do 5 km
|  | Mechaniczne ścinanie, średnice drzew 16-25 cm | szt. | 2
|  | Mechaniczne ścinanie, średnice drzew 26-35 cm | szt. | 0
|  | Mechaniczne ścinanie, średnice drzew 36-45 cm | szt. | 21
|  | Mechaniczne ścinanie, średnice drzew 46-55 cm | szt. | 30
|  | Mechaniczne ścinanie, średnice drzew 56-65 cm | szt. | 12
|  | Mechaniczne ścinanie, średnice drzew 66-75 cm | szt. | 2
Wartość kosztorysu netto :

## Kolizje elektryczne
KALKULACJA
Przebudowa kolizji elektroenergetycznych
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | PRACE DEMONTAŻOWE
1 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn z udziałem podnośnika samoch. - przewód AsXSn 4 x 25 mm2 | km | 0.035
2 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż z udziałem podnośnika odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych | szt | 1
3 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż kabla wielożyłowego o wadze do 1.0 kg/m wciągany do rur ochronnych na słupie linii napowietrznej | m | 4
4 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż kabla wielożyłowego o wadze do 1.0 kg/m układany bezpośrednio na słupie linii napowietrznej | m | 6
5 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż mechaniczny słupa żelbetowego bliźniaczego dł. do 10 m - słup ŻN-10 | szt | 1
6 d.1 | D-01-03-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 45
7 d.1 | D-01-03-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 45
8 d.1 | D-01-03-02 | Wyjecie z wykopu kabla nN o wadze do 1.0 kg/m - kabel YAKY 4 x 35 | m | 50
2 |  | PRACE MONTAŻOWE
9 d.2 | D-01-03-01 | Montaż odgromnika w linii napowietrznej nn z przewodów izolowanych z udziałem podnośnika samochodowego | szt | 1
10 d.2 | D-01-03-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 145
11 d.2 | D-01-03-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1,2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 215
12 d.2 | D-01-03-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0,60 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 145
13 d.2 | D-01-03-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1,0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 215
14 d.2 | D-01-03-02 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 720
15 d.2 | D-01-03-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 160 mm w wykopie | m | 50
16 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabla jednożyłowego o masie do 3.0 kg/m w rurach ochronnych- | m | 78
17 d.2 | D-01-03-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. 110 mm w wykopie | m | 277
18 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 3.0 kg/m w rurach dzielonych ochronnych- kable istniejące | m | 227
19 d.2 | D-01-03-01 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w rurach dzielonych ochronnych- kable istniejące | m | 50
20 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 3.0 kg/m w rurach ochronnych- kabel YAKXS 4 x 70 | m | 3
21 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w rurach ochronnych- kabel YAKXS 4 x 25 mm2 | m | 22
22 d.2 | D-01-03-02 | Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 2.0 kg/m w wykopie - YAKXS 4 x 70 mm2 | m | 47
23 d.2 | D-01-03-02 | Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w wykopie - YAKXS 4 x 25 mm2 | m | 25
24 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabla energetycznego o wadze do 1.0 kg/m na słupie wciąganego do rur ochronnych mocowanych do słupa - kabel YAKXS 4 x25 | m | 4
25 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych | m | 6
26 d.2 | D-01-03-02 | Obróbka na sucho kabla wielożyłowego o przekroju do 120 mm2Al. | szt | 2
27 d.2 | D-01-03-02 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablu z tw. sztucznych 0,4 kV - przekrój kabla 25 mm2 | szt. | 1
28 d.2 | D-01-03-02 | Montaż uziomu poziomego w wykopie na słupie - bednarka 30 x 4 mm | m | 10
29 d.2 | D-01-03-02 | Badanie skuteczności ochrony od porażeń | pomiar. | 2
30 d.2 | D-01-03-02 | Pomiar rezystancji uziemienia | pomiar. | 2
31 d.2 | D-01-03-02 | Sprawnie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego nn | pomiar. | 8
32 d.2 | D-01-03-02 | Pomiar geodezyjny powykonawczy | szt | 1
OGÓŁEM NETTO

## Telekomunikacja
KALKULACJA
Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych
Nr | WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA | J. M. | ILOŚĆ J.M. | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ POZYCJI
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
1 | Przebudowa kanalizacji kablowej teletechnicznej
1.1 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 | m | 29
1.2 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 2x2, suma otworów: 4 | m | 14
1.3 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III | szt | 1
2 | Przebudowa kabli miedzianych
2.1 | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór częściowo zajęty, średnica kabla do 30·mm | m | 68
2.2 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 2
2.3 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 2
2.4 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20 | odcinek | 1
Razem

## Gaz
KALKULACJA
Przebudowa kolizji gazowych
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn, miary | Ilość | Cena | Wartość
[5 empty] | zł | zł
1 | Przebudowa sieci gazowej
1.1 | Roboty przygotowawcze
1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | (322,4+22,7)/1000 = 0,345 | km
1.2 | Roboty ziemne
2 d.1.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | 342,31+21,16+9,36 = 372,830 | m3
3 d.1.2 | KNR-W 2-01 0313-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | 760,70+47,02+20,80 = 828,520 | m2
4 d.1.2 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | 29,02+2,04 = 31,060 | m3
5 d.1.2 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | 81,25+3,48 = 84,730 | m3
6 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | 26 | kpl.
7 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | 26 | kpl.
8 d.1.2 | KNNR 1 0318-03 analogia | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | 232,05+15,63+5,97 = 253,650 | m3
9 d.1.2 | KNR 2-11 1101-02 | Transport lądowy piasku na odl.do 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny) | (31,06+84,73)*1,8 = 208,422 | t
10 d.1.2 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | 110,27+5,53 = 115,800 | m3
1.3 | Prace demontażowe
11 d.1.3 | KNR 4-02 0506-09 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 159-219 mm | 22 | m
12 d.1.3 | KNR 4-02 0506-07 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 100 mm | 2 | m
13 d.1.3 | KNR 4-02 0506-06 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm | 10 | m
14 d.1.3 | KNR 4-02 0506-05 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm | 4 | m
15 d.1.3 | KNR 2-19 0208-04 analogia | Zaspawanie końców rur o śr.nom.150 mm | 4 | kpl.
16 d.1.3 | KNP 05 1275-04.01 | Zaślepki rurowe spawane o śr. 150 mm | 4 | szt.
17 d.1.3 | KNP 05 1275-03.01 analogia | Zaślepki rurowe spawane o śr. 100 mm | 1 | szt.
18 d.1.3 | KNP 05 1275-02.01 | Zaślepki rurowe spawane o śr. 80 mm | 3 | szt.
19 d.1.3 | KNP 05 1275-01.01 | Zaślepki rurowe spawane o śr. 50 mm | 1 | szt.
1.4 | wykonanie by-passu
20 d.1.4 | KNR-W 2-19 0208-04 | Króćce kołnierzowe o śr.nom.80 mm | 8 | kpl.
21 d.1.4 | KSNR 11 0204-01 | Zawory kołnierzowe o śr. nom. 80 mm | 8 | szt.
22 d.1.4 | KSNR 11 0204-01 analogia | Montaż przejścia PE/stal d/DN 90/80 z przyłączem kołnierzowym | 8 | szt.
23 d.1.4 | KNR-W 2-19 0303-08 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | 23 | szt.
24 d.1.4 | KNR-W 2-19 0301-08 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 90 mm z rur w zwojach | 136.6 | m
25 d.1.4 | KNR-W 2-19 0208-02 | Króćce kołnierzowe o śr.nom.40 mm | 5 | kpl.
26 d.1.4 | KSNR 11 0204-01 kalk. własna | Zawory kołnierzowe o śr. nom. 40 mm | 5 | szt.
27 d.1.4 | KSNR 11 0204-01 kalk. własna | Montaż przejścia PE/stal d/DN 50/40 z przyłączem kołnierzowym | 10 | szt.
28 d.1.4 | KNR-W 2-19 0303-05 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 50 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | 16 | szt.
29 d.1.4 | KNR-W 2-19 0301-05 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 50 mm z rur w zwojach | 47.7 | m
30 d.1.4 | KNR-W 2-19 0303-08 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - odgałęzienie | 1 | szt.
31 d.1.4 | KSNR 11 0204-01 analogia | Montaż kołnierza ślepego DN80 | 8 | szt.
32 d.1.4 | KSNR 11 0204-01 kalk. własna | Montaż kołnierza ślepego DN40 | 5 | szt.
33 d.1.4 | KNR-W 4-02 0121-06 | Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 90 mm o połączeniach zgrzewanych | 136.9 | m
34 d.1.4 | KNR-W 4-02 0121-04 | Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 40-63 mm o połączeniach zgrzewanych | 47.7 | m
1.5 | Montaż gazociągu
35 d.1.5 | KNR-W 2-19 0301-13 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. nominalnnej 180 mm z rur prostych | 322.4 | m
36 d.1.5 | KNR-W 2-19 0301-06 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 63 mm z rur w zwojach | 13.8 | m
37 d.1.5 | KNR-W 2-19 0301-09 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 110 mm z rur prostych | 1 | m
38 d.1.5 | KNR-W 2-19 0301-08 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 90 mm z rur w zwojach | 2.5 | m
39 d.1.5 | KNR-W 2-19 0301-05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 50 mm z rur w zwojach | 2.2 | m
40 d.1.5 | KNR-W 2-19 0302-09 | Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania czołowego | 32 | poł.
41 d.1.5 | KNR 2-19 0208-04 analogia | Spawanie kształtek stalowych o śr. DN150 mm - przejście PE/Stal z końcówką do spawania | 3 | kpl.
42 d.1.5 | KNR 2-19 0208-01 analogia | Spawanie kształtek stalowych o śr. DN50 mm - przejście PE/Stal z końcówką do spawania | 3 | kpl.
43 d.1.5 | KNR 2-19 0208-03 analogia | Spawanie kształtek stalowych o śr. DN100 mm - przejście PE/Stal z końcówką do spawania | 1 | kpl.
44 d.1.5 | KNR 2-19 0208-02 analogia | Spawanie kształtek stalowych o śr. DN80 mm - przejście PE/Stal z końcówką do spawania | 2 | kpl.
45 d.1.5 | KNR 2-19 0208-01 analogia | Spawanie kształtek stalowych o śr. DN40 mm - przejście PE/Stal z końcówką do spawania | 1 | kpl.
46 d.1.5 | KNR-W 2-19 0303-13 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | 17 | szt.
47 d.1.5 | KNR-W 2-19 0303-13 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych- odgałęzienia | 9 | szt.
48 d.1.5 | KNR-W 2-19 0303-06 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | 14 | szt.
49 d.1.5 | KNR-W 2-19 0303-09 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | 1 | szt.
50 d.1.5 | KNR-W 2-19 0303-08 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | 2 | szt.
51 d.1.5 | KNR-W 2-19 0303-05 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 50 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | 1 | szt.
52 d.1.5 | KNR 2-19 0204-04 | Łuki gładkie lub segmentowe o śr.nom.do 150 mm | 2 | szt.
53 d.1.5 | KNR 2-19 0204-03 | Łuki gładkie lub segmentowe o śr.nom.do 100 mm | 1 | szt.
54 d.1.5 | KNR 2-19 0204-02 | Luki gładkie lub segmentowe o śr.nom.do 80 mm | 2 | szt.
55 d.1.5 | KNR 2-15 0633-01 analogia | Oczyszczanie gazociągu sprężonym powietrzem. | 2 | pkt.pob.
56 d.1.5 | KNR 2-19 0211-02 | Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 150-300 mm na ciśnienie do 0.6 MPa | 0,3224 = 0,322 | km
57 d.1.5 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 360 | m
58 d.1.5 | KNR-W 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym | 4 | kpl.
1.6 | Rury ochronne
59 d.1.6 | KNR-W 2-19 0119-05 | Rury ochronne o śr.nom.300 mm | 1,5*15+8,8 = 31,300 | m
60 d.1.6 | KNR-W 2-19 0119-05 | Rury ochronne o śr.nom.300 mm | 3 | m
61 d.1.6 | KNR-W 2-19 0411-01 kalk. własna | Uszczelnienie końców rury ochronnej o śr.nominalnej 300 mm pierścieniem samouszczelniającym | 17 | szt.
62 d.1.6 | KNR-W 2-19 0119-02 analogia | Rury ochronne stalowe dwudzielne o śr.nom.125 mm | 4 | m
63 d.1.6 | KNR-W 2-19 0122-04 kalk. własna | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.125 mm | 1 | szt.
64 d.1.6 | KNZ-15 20-10 kalk. własna | Izolacja końców rurociągów rury osłonowej i przewodowej pianką poliuretanową | 0,2*18*2 = 7,200 | m
1.7 | Odwodnienie wykopu
65 d.1.7 | KNR 19-01 0107-08 | Pompowanie wody z wykopu. | 215 | m-g
1.8 | Koszty odbiorowe
66 d.1.8 |  | Fitting do balonowania | 15 | szt
67 d.1.8 |  | Koszty przełączeniowe, odbiorowe PSGAZ | 1 | szt
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## Kanalizacja
KALKULACJA | [6 empty] | KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej | [6 empty] | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena | Wartość | Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość | Cena | Wartość
[5 empty] | zł | zł | [5 empty] | zł | zł | zł | zł
1 | Kanalizacja deszczowa ul. Kolejowa, ul. Kościuszki przed mostem | [5 empty] | 1 | Kanalizacja deszczowa ul. Kościuszki
1.1 | Roboty przygotowawcze | [5 empty] | 1.1 | Roboty przygotowawcze
1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | (621,75+226,05)/1000 = 0,848 | km |  |  | 1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | (975,82+351,43)/1000 = 1,327 | 3816.17 | 5064.06 | -3816.17 | -5064.06
2 d.1.1 | KNR 2-11 1101-02 | Transport lądowy piasku na odl.do 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny) | 3764*1,8 = 6775,200 | t | 50
3 d.1.1 | KNR 2-11 1101-08 | Transport lądowy materiałów - dod.za każde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odl. 3 km (załadunek i wyładunek ręczny) | 3764*1,8 = 6775,200 | t | 3.1
1.2 | Roboty ziemne | [5 empty] | 1.2 | Roboty ziemne
4 d.1.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | (42,93+213,93+9,34+363,68) = 629,880 | m3 |  |  | 4 d.1.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 42,93+525,72+625,89 = 1194,540 | 80.06 | 95634.87 | -80.06 | -95634.87
5 d.1.2 | KNNR 1 0307-05 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | (96,56) = 96,560 | m3 |  |  | 5 d.1.2 | KNNR 1 0307-05 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 96.56 | 69.38 | 6699.33 | -69.38 | -6699.33
6 d.1.2 | KNR 2-01 0317-05 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m | (239,4+148,8+945,5+38+327,75) = 1699,450 | m3 |  |  | 6 d.1.2 | KNR 2-01 0317-05 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m | m3 | 239,4+148,8+1990,7+476,73 = 2855,630 | 87.92 | 251066.99 | -87.92 | -251066.99
7 d.1.2 | KNR 2-01 0317-08 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m | (450,8+38,7) = 489,500 | m3 |  |  | 7 d.1.2 | KNR 2-01 0317-08 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m | m3 | 450,8+38,7 = 489,500 | 119.01 | 58255.4 | -119.01 | -58255.4
8 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | (36) = 36,000 | kpl. |  |  | 8 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 55 | 115.85 | 6371.75 | -115.85 | -6371.75
9 d.1.2 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | (10) = 10,000 | kpl. |  |  | 9 d.1.2 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 19 | 367.3 | 6978.7 | -367.3 | -6978.7
10 d.1.2 | KNNR 1 0315-01 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | (78,06+388,96+16,98+855,71) = 1339,710 | m2 |  |  | 10 d.1.2 | KNNR 1 0315-01 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 78,06+955,86+1472,68 = 2506,600 | 35.05 | 87856.33 | -35.05 | -87856.33
11 d.1.2 | KNNR 1 0315-02 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | (172,71) = 172,710 | m2 |  |  | 11 d.1.2 | KNNR 1 0315-02 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 172.71 | 41.95 | 7245.18 | -41.95 | -7245.18
12 d.1.2 | KNR-W 2-01 0313-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | (319,2+270,5+1418,7+69,2+718,13) = 2795,730 | m2 |  |  | 12 d.1.2 | KNR-W 2-01 0313-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 319,2+270,5+3147,0+1070,52 = 4807,220 | 18.47 | 88789.35 | -18.47 | -88789.35
13 d.1.2 | KNR-W 2-01 0313-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 6 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | (603,7+70,4) = 674,100 | m2 |  |  | 13 d.1.2 | KNR-W 2-01 0313-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 6 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 603,7+70,4 = 674,100 | 24.49 | 16508.71 | -24.49 | -16508.71
14 d.1.2 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | (136,44+4,48) = 140,920 | m2 |  |  | 14 d.1.2 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 257.44 | 32.54 | 8377.1 | -32.54 | -8377.1
15 d.1.2 | KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8 | (136,44+4,48) = 140,920 | m2 |  |  | 15 d.1.2 | KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8 | m2 | 257.44 | 21.05 | 5419.11 | -21.05 | -5419.11
16 d.1.2 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | (13,644+0,448) = 14,092 | m3 |  |  | 16 d.1.2 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 25.74 | 197.85 | 5092.66 | -197.85 | -5092.66
17 d.1.2 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | (31,79) = 31,790 | m3 |  |  | 17 d.1.2 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 56.35 | 183.94 | 10365.02 | -183.94 | -10365.02
18 d.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | (118,8+3,5+37,3) = 159,600 | m3 |  |  | 18 d.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 184,1+58,0 = 242,100 | 188.31 | 45589.85 | -188.31 | -45589.85
19 d.1.2 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | (499,3+11,4+117,2) = 627,900 | m3 |  |  | 19 d.1.2 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 750,8+182,3 = 933,100 | 94.41 | 88093.97 | -94.41 | -88093.97
20 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | (36) = 36,000 | kpl. |  |  | 20 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 55 | 56.57 | 3111.35 | -56.57 | -3111.35
21 d.1.2 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | (10) = 10,000 | kpl. |  |  | 21 d.1.2 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 19 | 180.26 | 3424.94 | -180.26 | -3424.94
22 d.1.2 | KNNR 1 0318-03 analogia | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | (249,81+6,20+338,98+1281,1+28,9+296,2) = 2201,190 | m3 |  |  | 22 d.1.2 | KNNR 1 0318-03 analogia | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 470,48+583,39+2090,0+443,3 = 3587,170 | 65.05 | 233345.41 | -65.05 | -233345.41
1.3 | Prace demontażowe | [5 empty] | 1.3 | Prace demontażowe
23 d.1.3 | KNR 4-05I 0411-02 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | (5) = 5,000 | kpl. |  |  | 23 d.1.3 | KNR 4-05I 0411-02 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpl. | 9 | 271.72 | 2445.48 | -271.72 | -2445.48
24 d.1.3 | KNR 4-05I 0409-01 | Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m | (5) = 5,000 | kpl. |  |  | 24 d.1.3 | KNR 4-05I 0409-01 | Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m | kpl. | 11 | 852.17 | 9373.87 | -852.17 | -9373.87
25 d.1.3 | KNR 4-05I 0315-01 analogia | Demontaż rurociągu o śr.nom. 200 mm | (42) = 42,000 | m |  |  | 25 d.1.3 | KNR 4-05I 0315-01 analogia | Demontaż rurociągu o śr.nom. 200 mm | m | 68 | 21.83 | 1484.44 | -21.83 | -1484.44
26 d.1.3 | KNR 4-05I 0315-04 | Demontaż rurociągu o śr.nom. 400 mm | (83) = 83,000 | m |  |  | 26 d.1.3 | KNR 4-05I 0315-04 | Demontaż rurociągu o śr.nom. 400 mm | m | 83 | 45.2 | 3751.6 | -45.2 | -3751.6
27 d.1.3 | KNR 4-05II 0101-01 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,20 m miesznaką cem.-piask. | (12) = 12,000 | m |  |  | 27 d.1.3 | KNR 4-05II 0101-01 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,20 m miesznaką cem.-piask. | m | 20 | 131.2 | 2624 | -131.2 | -2624
28 d.1.3 | KNR 4-05II 0101-02 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,30 m miesznaką cem.-piask. | (10) = 10,000 | m |  |  | 28 d.1.3 | KNR 4-05II 0101-02 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,30 m miesznaką cem.-piask. | m | 10 | 290.79 | 2907.9 | -290.79 | -2907.9
29 d.1.3 | KNR 4-05II 0101-05 | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,50 m miesznaką cem.-piask. | (151) = 151,000 | m |  |  | 29 d.1.3 | KNR 4-05II 0101-05 | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,50 m miesznaką cem.-piask. | m | 151 | 807.95 | 122000.45 | -807.95 | -122000.45
30 d.1.3 | KNR 2-01 0610-07 analogia | Zasypanie studni żwirem lub pospółką | (16,49) = 16,490 | m3 |  |  | 30 d.1.3 | KNR 2-01 0610-07 analogia | Zasypanie studni żwirem lub pospółką | m3 | 17.27 | 107.13 | 1850.14 | -107.13 | -1850.14
1.4 | Montaż studni rewizyjnych DN1000 i DN1200 | [5 empty] | 1.4 | Montaż studni rewizyjnych DN1000 i DN1200
31 d.1.4 | KNR-W 2-18 0518-04 analogia | Studnie kanalizacyjne - betonowa podstawa studni | (0,315*28+0,452*1) = 9,272 | m3 |  |  | 31 d.1.4 | KNR-W 2-18 0518-04 analogia | Studnie kanalizacyjne - betonowa podstawa studni | m3 | 0,314*52+0,452*1 = 16,780 | 487.2 | 8175.22 | -487.2 | -8175.22
32 d.1.4 | KNNR 4 1320-08 | Studzienka PEHD polietylenowa o śr. 1000 mm | (28) = 28,000 | szt |  |  | 32 d.1.4 | KNNR 4 1423-05 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem (studnia śr.1000 mm) | szt. | 52 | 2261.01 | 117572.52 | -2261.01 | -117572.52
33 d.1.4 | KNNR 4 1423-05 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem (studnia śr.1000 mm) | (28) = 28,000 | szt. |  |  | 33 d.1.4 | KNNR 4 1423-06 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem (studnia śr.1200 mm) | szt. | 1 | 2669.36 | 2669.36 | -2669.36 | -2669.36
34 d.1.4 | KNNR 4 1320-09 | Studzienka PEHD polietylenowa o śr. 1200 mm | (1) = 1,000 | szt |  |  | 34 d.1.4 | KNNR 4 1320-08 | Studzienka PEHD polietylenowa o śr. 1000 mm | szt | 52 | 3014.42 | 156749.84 | -3014.42 | -156749.84
35 d.1.4 | KNNR 4 1423-06 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem (studnia śr.1200 mm) | (1) = 1,000 | szt. |  |  | 35 d.1.4 | KNNR 4 1320-09 | Studzienka PEHD polietylenowa o śr. 1200 mm | szt | 1 | 5582.49 | 5582.49 | -5582.49 | -5582.49
36 d.1.4 | wycena indywidualna | Transport studni rewizyjnych na plac budowy - Nidzica - kłonica | (1) = 1,000 | szt | 1648.62
1.5 | Montaż studni DN500 z wpustem i osadnikiem 1000mm | [5 empty] | 1.5 | Montaż studni DN500 z wpustem i osadnikiem 1000mm
37 d.1.5 | KNR-W 2-18 0517-01 analogia | Studzienki kanalizacyjne ściekowe uliczne o śr.500 mm z osadnikiem | (55) = 55,000 | szt |  |  | 37 d.1.5 | KNR-W 2-18 0517-01 analogia | Studzienki kanalizacyjne ściekowe uliczne o śr.500 mm z osadnikiem | szt | 91 | 909.39 | 82754.49 | -909.39 | -82754.49
38 d.1.5 | KNNR 4 1429-05 | Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach | (55) = 55,000 | szt |  |  | 38 d.1.5 | KNNR 4 1429-05 | Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach | szt | 91 | 581.58 | 52923.78 | -581.58 | -52923.78
39 d.1.5 | wycena indywidualna | Transport studni wpustowych na plac budowy - Nidzica - kłonica | (1) = 1,000 | szt | 1648.62
1.6 | Montaż kolektora i przykanalików | [5 empty] | 1.6 | Montaż kolektora i przykanalików
40 d.1.6 | KNNR 4 1307-01 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 200 mm | (22,00+226,05) = 248,050 | m |  |  | 40 d.1.6 | KNNR 4 1307-01 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 200 mm | m | 361.73 | 85.65 | 30982.17 | -85.65 | -30982.17
41 d.1.6 | KNNR 4 1307-01 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 250 mm | (118,49) = 118,490 | m |  |  | 41 d.1.6 | KNNR 4 1307-01 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 250 mm | m | 170.73 | 107.09 | 18283.48 | -107.09 | -18283.48
42 d.1.6 | KNNR 4 1307-02 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 300 mm | (54,24) = 54,240 | m |  |  | 42 d.1.6 | KNNR 4 1307-02 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 300 mm | m | 240.78 | 138.36 | 33314.32 | -138.36 | -33314.32
43 d.1.6 | KNNR 4 1307-03 | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 400 mm | (181,85) = 181,850 | m |  |  | 43 d.1.6 | KNNR 4 1307-03 | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 400 mm | m | 279.77 | 195.69 | 54748.19 | -195.69 | -54748.19
44 d.1.6 | KNNR 4 1307-04 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 500 mm | (165,3+79,85) = 245,150 | m |  |  | 44 d.1.6 | KNNR 4 1307-04 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 500 mm | m | 262.45 | 277 | 72698.65 | -277 | -72698.65
45 d.1.6 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Docieplenie rur płytami gr. 10cm na podsypce piaskowej | (104,81*1,8+22,00*1,25+15,82*1,25) = 235,933 | m2 |  |  | 45 d.1.6 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Docieplenie rur płytami gr. 10cm na podsypce piaskowej | m2 | (104,81)*1,8+(22+15,82+11,69)*1,25 = 250,546 | 105.07 | 26324.87 | -105.07 | -26324.87
46 d.1.6 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Docieplenie rur płytami gr. 5cm na podsypce piaskowej | (156,89*1,8+31,38*1,25) = 321,627 | m2 |  |  | 46 d.1.6 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Docieplenie rur płytami gr. 5cm na podsypce piaskowej | m2 | (156,89)*1,8+(31,38+10,72)*1,25 = 335,027 | 61.55 | 20620.91 | -61.55 | -20620.91
47 d.1.6 | wycena indywidualna | Wpięcie rurociągu do istniejącej studni - przebicie otworu i montaż przejścia szczelnego | (13) = 13,000 | szt. |  |  | 47 d.1.6 | wycena indywidualna | Wpięcie rurociągu do istniejącej studni - przebicie otworu i montaż przejścia szczelnego | szt. | 17 | 420.11 | 7141.87 | -420.11 | -7141.87
48 d.1.6 | wycena indywidualna | Transport rur na plac budowy - Nidzica - kłonica | (2) = 2,000 | szt | 1648.62
1.7 | Badanie szczelności kanału | [5 empty] | 1.7 | Badanie szczelności kanału
49 d.1.7 | KNNR 4 1610-06 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm | (8+5) = 13,000 | odc. -1 prób. |  |  | 49 d.1.7 | KNNR 4 1610-06 | Kamerowanie | 1 | 1 | 10000 | 10000 | -10000 | -10000
50 d.1.7 | KNNR 4 1610-05 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm | (8) = 8,000 | odc. -1 prób. | 863.82
51 d.1.7 | KNNR 4 1610-04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | (2) = 2,000 | odc. -1 prób. | 707.09
52 d.1.7 | KNNR 4 1610-03 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm | (7) = 7,000 | odc. -1 prób. | 590.8
53 d.1.7 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | (2) = 2,000 | odc. -1 prób. | 520.24
1.8 | Odwodnienie wykopu | [5 empty] | 1.8 | Odwodnienie wykopu
54 d.1.8 | KNR 19-01 0107-08 | Pompowanie wody z wykopu. | (3037) = 3037,000 | m-g |  |  | 54 d.1.8 | KNR 19-01 0107-08 | Pompowanie wody z wykopu. | m-g | 4767.9 | 12.35 | 58883.57 | -12.35 | -58883.57
55 d.1.8 | KNR 2-01 0607-01 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m | (424) = 424,000 | szt. |  |  | 55 d.1.8 | KNR 2-01 0607-01 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m | szt. | 658 | 161.81 | 106470.98 | -161.81 | -106470.98
1.9 | Roboty końcowe | [5 empty] | 1.9 | Roboty końcowe | [5 empty] | 0 | 0
56 d.1.9 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | (353,42+9,34+363,68+1823,1+38,0+327,75) = 2915,290 | m3 |  |  | 56 d.1.9 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 665,21+625,89+2868,3+476,73 = 4636,130 | 22 | 101994.86 | -22 | -101994.86
Ogółem wartość kosztorysowa robót | [6 empty] | Ogółem wartość kosztorysowa robót | [5 empty] | 2147619.53 |  | -2147619.53

## Oswietlenie
KALKULACJA
OŚWIETLENIE ULICZNE
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | PRACE DEMONTAZOWE
1 d.1 | D-07.07.01 | Odłączenie kabli z zacisków w słupie oświetleniowym - przekrój 35 mm2 | szt. | 36
2 d.1 | D-07.07.01 | Demontaż kabli o przekroju 35 mm2 z latarni oświetleniowej | m | 54
3 d.1 | D-07.07.01 | Mechaniczny demontaż słupa oświetleniowego WZ-11 z wysięgnikiem i oprawą | szt | 19
4 d.1 | D-07.07.01 | Mechaniczny demontaż słupa oświetleniowego WZ-11 słup uszkodzony | szt | 2
5 d.1 | D-07.07.01 | Demontaż wysięgnika z oprawą oświetleniową w istn. linii napowietrznej | kpl. | 2
6 d.1 | D-07.07.01 | Demontaż bezpiecznika napowietrznego z udziałem podnośnika samochodowego | szt | 2
7 d.1 | D-07.07.01 | Demontaż przewodu izolowanego AsXSn 2x16 z udziałem podnośnika samochodowego | m | 35
2 |  | PRACE MONTAŻOWE
8 d.2 | D-07.07.01 | Wykop ręczny o gł. do 1.5 m w gr. kat. III wraz zasypaniem dla słupa oświetleniowego stalowego | m3 | 23
9 d.2 | D-07.07.01 | Mechaniczne stawianie latarni na słupie stalowym wys. 9,0 m z wysięgnikiem i fundamentem - waga do 480 kg | szt. | 19
10 d.2 | D-07.07.01 | Mechaniczne stawianie latarni na słupie stalowym wys. 9,0 m z wysięgnikiem i fundamentem - waga do 480 kg | szt. | 4
11 d.2 | D-07.07.01 | Wciąganie przewodów w słup latarni i wysięgnik - przewód YDY3x1.5 mm2 | m-1 przew | 310
12 d.2 | D-07.07.01 | Montaż tabliczki zaciskowej z bezpiecznikiem w słupie wraz z podłączeniem | szt. | 6
13 d.2 | D-07.07.01 | Montaż tabliczki zaciskowej z dwoma bezpiecznikami w słupie wraz z podłączeniem | szt. | 17
14 d.2 | D-07.07.01 | Montaż oprawy z lampą LED na zam. wysięgniku słupa stalowego | szt. | 40
15 d.2 | D-07.07.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 135
16 d.2 | D-07.07.01 | Mechaniczne pogrążenie uziomu prętowego o śr. 14.2 mm | m | 205
17 d.2 | D-07.07.01 | Podłączenie przewodow pod bolce i zaciski | szt. | 240
18 d.2 | D-07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 790
19 d.2 | D-07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1,2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 20
20 d.2 | D-07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 790
21 d.2 | D-07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1,0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 20
22 d.2 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 1620
23 d.2 | D-07.07.01 | Ułożenie rury ochronnej o śr. do 75 mm w wykopie | m | 273
24 d.2 | D-07.07.01 | Ułożenie rury ochronnej o śr. do 75 mm dzielonej w wykopie | m | 47
25 d.2 | D-07.07.01 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w rurach ochronnych - kabel istniejący | m | 47
26 d.2 | D-07.07.01 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w rurach ochronnych i w słupie - kabel YAKXS 4 x 35 | m | 371
27 d.2 | D-07.07.01 | Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w wykopie | m | 430
28 d.2 | D-07.07.01 | Obróbka na sucho kabla wielożyłowego o przekroju do 50 mm2 Al | szt. | 44
29 d.2 | D-07-07-01 | Badanie skutecznosci ochrony od porażeń | szt | 23
31 d.2 | D-07-07-01 | Pomiar rezystancji uziemienia | szt | 23
32 d.2 | D-07.07.01 | Pomiar geodezyjny powykonawczy | szt | 1
OGÓŁEM NETTO

## Nasadzenia
Projekt nasadzeń |  | Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N |  |  |  | KALKULACJA
zastępczych |  | Tadeusza Kościuszki w Nidzicy
LP | KOD | OPIS | JM | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ
CPV | 77310000-6 | Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zieleni
1 | D 09.01.01 | Posadzenie drzew i krzewów | szt. | 83
Posadzenie drzew i krzewów, ściółkowanie kompostem z kory
|  | Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów o śr. i gł.0,7 m do połowy głębok., ziemia urodzajna,. Zabezpieczenie trzema palikami | szt. | 11
|  | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.i głęb.0,3 m, ziemia urodzajna. | szt. | 72
|  | Ręczne rozrzucenie kompostu z kory o grubości 5 cm na terenie płaskim | m2 | 72
2 | D 09.01.01 | Pielęgnacja nasadzeń w czasie trzech lat od odbioru | szt. | 83
Pielęgnacja roślin - podlewanie, odchwaszczanie, ciecia pielęgnacyjnej i korygujące, wymiana roślin obumarłych
|  | Pielęgnacja drzew liściastych piennych | szt. | 11
|  | Pielęgnacja krzewów liściastych | szt. | 72
Wartość końcowa kosztorysu: