## Całość
KOSZTORYS OFERTOWY
Ciąg pieszo - rowerowy na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość (netto)
I Roboty przygotowawcze
1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 2.83
2 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) | szt. | 5
3 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-50 cm) | szt. | 4
4 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków (berberys thunberga) | m2 | 538
5 | D.01.02.01 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr.10cm ze składowaniem urobku na odkład - materiał do ponownego wykorzystania pod projektowaną zieleń | m2 | 11086
II Roboty rozbiórkowe
6 | D.01.02.04 | Rozbiórka chodników i dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 2208.5
7 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | m2 | 97.5
8 | D.01.02.04 | Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej | m2 | 627
9 | D.01.02.04 | Rozebranie zjazdów z trelinki | m2 | 38.5
10 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych | m2 | 41.5
11 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego | m2 | 10.5
12 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kamienia | m2 | 27
13 | D.01.02.04 | Rozebranie schodów betonowych | m2 | 13.5
14 | D.01.02.04 | Rozebranie i przestawienie ogrodzenia zgodnie z linią granicy działki | m2 | 23
15 | D.01.02.04 | Rozbiórka murków na zjazdach (08x0,3m) | m2 | 15
16 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego | m2 | 1059.5
17 | D.01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 84.76
18 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych | m2 | 1867
19 | D.01.02.04 | Załadunek i wywóz gruzu | m3 | 419.69
III Roboty ziemne
20 | D.02.01.01 | Wykopy.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km | m3 | 1691.68
21 | D.02.03.01 | Wykonanie mechaniczne nasypów z kruszywa niewysadzinowgo - kruszywo dowiezione | m3 | 621.41
IV Regulacja wysokościowa urządzeń obcych
22 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych | szt. | 3
23 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa zaworów gazowych | szt. | 4
24 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt. | 12
V Podbudowy
25 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie: - ciąg pieszo rowerowy wraz ze zjazdami przez ciąg p-r - 8801m2 - zjazdy z kostki (poza obrysem ciągu) - 860,5m2 - skrzyżowania (pełna konstrukcja) - 96m2 - dojścia do posesji - 103m2 - umocnienie skarp - 127m2 | m2 | 9987.5
26 | D.04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych: - ciąg pieszo - rowerowy (kruszywo) - 7858m2 - zjazdy przez ciąg p-r - (kruszywo + AC22P) - 1886m2 - skrzyżowania (kruszywo + AC22P) - 192m2 - jezdnia ul. Olsztyńskiej i skrzyżowania po frezowaniu - 241,5m2 | m2 | 10177.5
27 | D.04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych: 1. C60BP3ZM - skrzyżowania (AC22P) - 96m2 - zjazdy przez ciąg p-r (AC22P) - 943m2 - jezdnia ul. Olsztyńskiej i skrzyżowania po frezowaniu (frez) - 241,5m2 2. C60B5ZM - ciąg pieszo rowerowy (podb. z kruszywa) - 7858m2 - skrzyżowania (podb. z kruszywa) - 96m2 - zjazdy przez ciąg p-r (podb. z kruszywa) - 943m2 | m2 | 10177.5
28 | D.04.04.03 | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/30 0/31,5mm gr 15cm: - ciąg pieszo rowerowy (bez zjazdów przez ciąg) - 7858m2 - dojścia do posesji - 103m2 | m2 | 7961
29 | D.04.04.03 | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/30 0/31,5mm gr 20cm: - skrzyżowania (pełna konstrukcja) - 96m2 - zjazdy przez ciąg p-r - 943m2 - zjazdy z kostki - 860,5m2 | m2 | 1899.5
30 | D.04.05.01 | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 gr 15cm: - ciąg pieszo rowerowy (bez zjazdów przez ciąg) - 7858m2 - zjazdy z kostki - 860,5m2 - skrzyżowania (pełna konstrukcja) - 96m2 - zjazdy przez ciąg p-r - 943m2 | m2 | 9757.5
31 | D.04.07.01 | Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej z AC22P - gr. 7cm: - skrzyżowania (pełna konstrukcja) - 96m2 - zjazdy przez ciąg p-r - 943m2 | m2 | 1039
VI Nawierzchnie
32 | D.05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S PMB - gr 5cm: - ciąg pieszo rowerowy (łącznie ze zjazdami przez ciąg p-r) - 8801m2 - skrzyżowania (pełna konstrukcja + po frez.) - 154m2 - jezdnia ulicy Olsztyńskiej (po frez.) - 183,5m2 | m2 | 9138.5
33 | D.05.03.11 | Frezowanie warstwy ścieralnej nawierzchni mineralno - bitumicznej na gr. 5cm: - skrzyżowania 1szt - 58m2 - jezdnia ul. Olsztyńskiej - 183,5m2 | m2 | 241.5
34 | D.05.03.23 | Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm: - zjazdy z kostki - 860,5m2 | m2 | 860.5
35 | D.05.03.26a | Ułożenie geosiatki z włókien szklanych wstępnie nasączonej asfaltem pod warstwę ścieralną nawierzchni: - skrzyżowania po frezowaniu - 58m2 - jezdnia ul. Olsztyńskiej - 183,5m2 | m2 | 241.5
VII Umocnienie powierzchni skarp
36 | D.06.06.01 | Wykonanie umocnienia powierzchni skarp wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za pomocą płyt ażurowych skarpowych 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m2 | 127
VIII Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
37 | D.07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego grubowarstwowego (gr. 10mm) - progi akustyczne koloru czerwonego | m2 | 5.18
38 | D.07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego grubowarstwowego (gr. min. 3mm) - znaki poprzeczne - 125,56m2 - znaki podłużne - 204,14m2 - znaki uzupełniające - tło przejazdu i przejścia koloru czerwonego - 134m2 | m2 | 463.7
39 | D.07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (gr. 0,5mm) a) znaki podłużne - 141,54m2 b) znaki uzupełniające: - symbol roweru - 92szt - 60,9m2 - symbol pieszego - 92szt - 69,92m2 | m2 | 272.36
40 | D.07.01.01 | Usunięcie oznakowania poziomego - znaki poprzeczne - 14m2 | m2 | 14
41 | D.07.02.01 | Wykonanie oznakowania pionowego wielkości mini: - znaki nakazu | szt. | 26
42 | D.07.02.01 | Wykonanie oznakowania pionowego wielkości średniej: - znaki ostrzegawcze - 1 szt - znaki informacyjne - 21szt - tablice o kontrastowym tle A16/A24 - 1200x1800mm - 2szt - tablice o kontrastowym tle 900x900 - D6b - 2szt | szt. | 26
43 | D.07.02.01 | Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego: - znaki ostrzegawcze - 2szt - znaki nakazu - 2szt - znaki informacyjne - 9szt - tabliczki informacyjne - 1szt | szt. | 14
44 | D.07.02.01 | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - znaki informacyjne - 5szt | szt. | 5
45 | D.07.02.01 | Ustawienie znaku aktywnego obustronnego D-6 na wysięgniku nad jezdnią z czujnikami ruchu, pulsatorem, podświetleniem przejścia dla pieszych oraz własnym systemem zasilania solarnego | kpl. | 1
46 | D.07.02.01 | Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: - barierki segmentowe U-12a - żółte | szt. | 21
47 | D.07.02.01 | Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: - wygrodzenie łańcuchowe ze słupkami blokującymi U-12b (9słupków - rozstaw co 2m) | m | 16
48 | D.07.02.01 | Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: - słupki blokujące U-12b - 7szt | szt. | 7
49 | D.07.02.01 | Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: - słupki blokujące U-12c - 17szt | szt. | 17
50 | D.07.02.01 | Przestawienie istniejących urządzeń baepieczeństwa ruchu drogowego: - słupki wskaźnikowe - 2szt - lustra drogowe - 2szt | szt. | 4
IX Elementy ulicy
51 | D.08.01.01 | Ława betonowa z betonu c12/15 oporem pod krawężniki15x30 | m3 | 4.23
52 | D.08.01.01 | Ława betonowa z betonu c12/15 oporem pod krawężniki15x22 | m3 | 83.91
53 | D.08.01.01 | Ława betonowa z betonu c12/15 oporem pod opornik betonowy 12x25 | m3 | 31.32
54 | D.08.01.01 | Ława betonowa z betonu c12/15 oporem pod obrzeża betonowe | m3 | 149.42
55 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 70.5
56 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1398.5
57 | D.08.01.01 | Opornik drogowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 696
58 | D.08.02.02 | Wykonanie nawierzchni chodników i dojść do posesji z kostki betonowej żółtej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm | m2 | 103
59 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową: - obramowanie ciągu p-r oraz dojść do posesji na gotowej ławie betonowej | m | 4528
60 | D.08.05.06 | Przełożenie nawierzchni istniejącego cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej po wymianie krawężników wzdłuż jezdni ul. Olsztyńskiej na podsypce cem - piaskowej 1:4 | m2 | 168
X Pozostałe
61 | D.09.01.01 | Plantowanie terenu. Trawniki dywanowe z uprzednim humusowaniem warstwą humusu gr. 10cm | m2 | 5988.5
62 | D.10.08.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | kpl. | 1
Suma netto:
Vat:
Suma brutto: