## Arkusz1 (hidden)
11. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA
Lp. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT | KOSZT KWALIFIKOWANY | KOSZT NIEKWALIFIKOWANY | TERMIN REALIZACJI
1 | Budowa ulicy - roboty drogowe (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 984520.92 | 0 | 04.2017
2 | Przebudowa kolizji energetycznych (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 0 | 7804.47 | 05.2017
3 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 0 | 39392.44 | 05.2017
4 | Kanalizacja deszczowa (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 657107.45 | 0 | 05.2017
5 | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 115459.02 | 0 | 06.2017
6 | Budowa ulicy - roboty drogowe (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 920354.02 | 0 | 07.2017
7 | Przebudowa kolizji energetycznych (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 0 | 28540.06 | 07.2017
8 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 0 | 21108.57 | 07.2017
9 | Kanalizacja deszczowa (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 662810.05 | 0 | 08.2017
10 | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 94670.86 | 0 | 08.2017
11 | Budowa ulicy - roboty drogowe (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 1047274.16 | 0 | 09.2017
12 | Przebudowa kolizji energetycznych (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 0 | 6604.65 | 09.2017
13 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 0 | 20193.13 | 10.2017
14 | Kanalizacja deszczowa (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 1369463.31 | 0 | 11.2017
15 | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 123340.21 | 0 | 12.2017
16 | Nadzór inwestorski | 0 | 119500 | 12.2017
SUMA |  | 5975000 | 243143.32 | OGÓŁEM | 6218143.32

## BITUM (hidden)
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Krańcowa - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 1047274.16 | 851442.41 | 1047274.16 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 6604.65 | 5369.63 | 6604.64 | 0.01
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 20193.13 | 16417.18 | 20193.13 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 1369463.31 | 1113384.8 | 1369463.3 | 0.01
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 123340.21 | 100276.59 | 123340.21 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 2566875.46 | 2086890.61 | 2566875.45 | 0.01
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Chopina - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 984520.92 | 800423.51 | 984520.92 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 7804.47 | 6345.1 | 7804.47 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 39392.44 | 32026.37 | 39392.44 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 657107.45 | 534233.7 | 657107.45 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 115459.02 | 93869.12 | 115459.02 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 1804284.3 | 1466897.8 | 1804284.29 | 0.01
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Wierzbowa - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 920354.02 | 748255.3 | 920354.02 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 28540.06 | 23203.3 | 28540.06 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 21108.57 | 17161.44 | 21108.57 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 662810.05 | 538869.96 | 662810.05 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 94670.86 | 76968.18 | 94670.86 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 1727483.56 | 1404458.18 | 1727483.56 | 0
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Paderewskiego - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 501687.3 | 407875.85 | 501687.3 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 7783.19 | 6327.8 | 7783.19 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 581601.41 | 472846.67 | 581601.4 | 0.01
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 55508.08 | 45128.52 | 55508.08 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 1146579.98 | 932178.84 | 1146579.97 | 0.01
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Topolowa - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 130007.36 | 105697.04 | 130007.36 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 51779.57 | 42097.21 | 51779.57 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 181786.93 | 147794.25 | 181786.93 | 0
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ścieżka rowerowa (w ul. Topolowej) - nawierzchnia z kostki brukowej |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 58438.13 | 47510.67 | 58438.12 | 0.01
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 635148.2 | 516380.65 | 635148.2 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 47539.56 | 38650.05 | 47539.56 | 0
RAZEM Nawierzchnia z kostki brukowej: |  | 741125.89 | 602541.37 | 741125.89 | 0

## Kościuszki
PRZEDMIAR
A. ROBOTY MOSTOWE
Lp. | Nr Specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  |  | nazwa | ilość
ROBOTY MOSTOWE
1. | zgodnie z kalk. | Przebudowa mostu
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1
B. ROBOTY DROGOWE I BRANŻOWE
Lp. | Nr Specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  |  | nazwa | ilość
| 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | 01.00.00 | Ustawienie tablic informacyjnych | szt. | 2
2. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna | km | 0.95
3. | 01.01.01. | Dokumentacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1
4. | 01.02.01. | Wycinka drzew i krzewów
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1
5. | 01.02.02. | Zdjęcie warstwy humusu
| 8 | - na pełną grubość zalegania | m2 | 3755
6. | 01.02.04. | Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń - z wywozem
6.1 | * | - nawierzchnia bitum. jezdni gr. śr 10 cm | m2 | 10827
6.2 | * | - kostka kamienna gr. śr. 18 cm | m2 | 10827
6.3 | * | - bruk kamienny gr. śr. 20 cm | m2 | 10827
6.4 | * | - nawierzchnia bitum. chodników gr. śr 10 cm | m2 | 6545
6.5 | * | - betonowe płyty chodnikowe | m2 | 462
6.6 | * | - betonowa kostka brukowa | m2 | 1045
6.7 | * | - pospółka gr. śr 20 cm | m2 | 8052
6.8 | * | - nawierzchnia i elementy z betonu cementowego | m2 | 110
6.9 | * | - obrzeża betonowe | m | 3047
6.10 | * | - krawężniki betonowe na ławach betonowych z oporem | m | 2321
6.11 | * | - regulacja pionowa kratek ściekowych | szt | 10
6.12 | * | - regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt | 3
6.13 | * | - regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych | szt | 5
6.14 | * | - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych | szt | 5
6.15 | * | - brakujące rury osłonowe na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego | m | 90
6.16 | * | - przestawienie ogrodzenia | m | 98
6.17 | * | - przestawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych | m | 122
6.18 | * | - słupki i fundamenty znaków drogowych | szt | 100
6.19 | * | - tablice znaków drogowych | szt | 128
6.20 | * | - wiaty autobusowe | kpl. | 1
7 | 01.03.02. | Przebudowa kolizji energetycznych
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1
8. | 01.03.04. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1
9 | 01.03.06. | Przebudowa kolizji gazowych
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1
| 02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE
10. | 02.03.01e. | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
10.1 | * | - ułożenie geotkaniny pod georuszty (pod nawierzchnie jezdni, miejsc postojowych, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych od Pl. Wolności do km 0+547) | m2 | 9100
10.2 | * | - ułożenie 1 w-wy georusztu (pod nawierzchnie jezdni od Pl. Wolności do ul. Rataja) | m2 | 1710
10.3 | * | - ułożenie 1 w-wy georusztu (pod nawierzchnie ciągów pieszych i rowerowych od Pl. Wolności do km 0+547) | m2 | 3320
10.4 | * | - ułożenie 2 warstw georusztu (pod nawierzchnie jezdni od ul. Rataja do km 0+547) | m2 | 2370
10.5 | * | - ułożenie 2 warstw georusztu (pod nawierzchnie miejsc postojowych i zjazdów od Pl. Wolności do km 0+547) | m2 | 1700
10.6 | * | - ułożenie mieszanki niezwiązanej stabilizowanej gr. 30 cm (pod nawierzchnie jezdni od Pl. Wolności do ul. Rataja) | m2 | 1710
10.7 | * | - ułożenie mieszanki niezwiązanej stabilizowanej gr. 25 cm (pod nawierzchnie ciągów pieszych i rowerowych od Pl. Wolności do km 0+547) | m2 | 3320
10.8 | * | - ułożenie 2 warstw mieszanki niezwiązanej stabiliz. gr. 25 cm (pod nawierzchnie jezdni od ul. Rataja do km 0+547) | m2 | 2370
10.9 | * | - ułożenie 2 warstw mieszanki niezwiązanej stabiliz. gr. 25 cm (pod nawierzchnie miejsc postojowych i zjazdów od Pl. Wolności do km 0+547) | m2 | 1700
| 03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
11. | 03.02.01. | Kanalizacja deszczowa
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1
| 04.00.00. | PODBUDOWY
12. | 04.01.01. | Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
12.1 | * | - pod naw. jezdni do gł. 96 cm (od Pl. Wolności do ul. Rataja) | m2 | 1710
12.2 | * | - pod naw. jezdni do gł. 93 cm (od ul. Rataja do km 0+547) | m2 | 2370
12.3 | * | - pod naw. jezdni do gł. 43 cm (od km 0+547 do ul. Kolejowej) | m2 | 4070
12.4 | * | - pod naw. miejsc postojowych i zjazdów do gł. 98 cm (od Pl. Wolności do ul. Rataja) | m2 | 320
12.5 | * | - pod naw. miejsc postojowych i zjazdów do gł. 98 cm (od ul. Rataja do km 0+547) | m2 | 1380
12.6 | * | - pod naw. miejsc postojowych i zjazdów do gł. 48 cm (od km 0+547 do ul. Kolejowej) | m2 | 1030
12.7 | * | - pod naw. ciągów pieszych, rowerowych i opasek do gł. 63 cm (od Pl. Wolności do ul. Rataja) | m2 | 1210
12.8 | * | - pod naw. ciągów pieszych, rowerowych i opasek do gł. 55 cm (od ul. Rataja do km 0+547) | m2 | 2110
12.9 | * | - pod naw. ciągów pieszych, rowerowych i opasek do gł. 30 cm (od km 0+547 do ul. Kolejowej) | m2 | 2130
12.10 | * | - pod naw. miejsc autobusowych do gł. 48 cm | m2 | 810
13. | 04.04.02. | Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
13.1 | * | - gr. 20 cm pod nawierzchnie jezdni (od ul. Rataja do ul. Kolejowej) | m2 | 6440
13.2 | * | - gr. 25 cm pod nawierzchnie miejsc postojowych i zjazdów | m2 | 2730
13.3 | * | - gr. 15 cm pod nawierzchnie ciągów pieszych i rowerowych | m2 | 5450
14. | 04.05.01. | Ulepszone podłoże z kruszywa stab. cementem
14.1 | * | - podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm (pod nawierzchnie jezdni od Pl. Wolności do ul. Rataja) | m2 | 1710
14.2 | * | - podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm (pod naw. miejsc postojowych i zjazdów) | m2 | 2730
14.3 | * | - podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm (ciągów pieszych i rowerowych) | m2 | 5450
14.4 | * | - podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm (pod naw. miejsc autobusowych) | m2 | 810
15. | 04.06.01a. | Podbudowa z betonu cementowego C25/30 gr. 24 cm
15.1 | * | - gr. 25 cm pod naw. miejsc autobusowych | m2 | 810
15.2 | * | - gr. 20 cm pod naw. jezdni nad murem obronnym | m2 | 16
15.3 | 04.07.01a. | Podbudowa z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22 P
15.4 | * | - gr. 10 cm pod naw. jezdni | m2 | 8150
| 05.00.00. | NAWIERZCHNIE
16. | 05.03.01. | Nawierzchnia z brukowej kostki kamiennej na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm
16.1 | * | - przełożenie historycznej podbudowy z kostki kamiennej (od Pl. Wolności do ul. Rataja) | m2 | 1710
16.2 | * | - przełożenie historycznej podbudowy z kamienia (od Pl. Wolności do ul. Rataja) | m2 | 1710
16.3 | * | - naw. miejsc postojowych i zjazdów z kostki kamiennej | m2 | 2730
16.4 | * | - naw. ciągów pieszych, rowerowych i opasek z płyt kamiennych | m2 | 5450
16.5 | * | - naw. miejsc autobusowych (przy MOPS) z kostki kamiennej | m2 | 810
17. |  | Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej
17.1 | 05.03.05a. | - w-wa ścieralna naw. jezdni AC11S - gr. 5 cm | m2 | 8150
17.2 | 05.03.05b. | - w-wa wiążąca naw. jezdni AC16W - gr. 8 cm | m2 | 8150
| 07.00.00. | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
18. |  | Przejście dla pieszych podświetlane lampami LED | szt. | 1
19. |  | Ustawienie znaku D-6 | szt. | 2
20. | 07.01.01. | Oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi
20.1 | * | - linie ciągłe | m2 | 102.6
20.2 | * | - linie przerywane | m2 | 40.8
20.3 | * | - linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych | m2 | 284.6
21. | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe
21.1 | * | Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 70 mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 156
21.2. | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych - folia odblaskowa typu 1 | szt. | 2
21.3 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych - folia odblaskowa typu 2 | szt. | 4
21.4 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu - folia odblaskowa typu 1 | szt. | 26
21.5 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu - folia odblaskowa typu 2 | szt. | 2
21.6 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych - folia odblaskowa typu 1 | szt. | 41
21.7 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych - folia odblaskowa typu 2 | szt. | 28
21.8 | * | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków - folia odblaskowa typu 1 | m2 | 33
21.9 | * | Przymocowanie do gotowych słupków znaków nazw ulic - folia odblaskowa typu 1 | m2 | 20
22. | 07.07.01. | Oświetlenie ulic i skrzyżowań
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1
| 08.00.00. | ELEMENTY ULIC
23. | 08.01.02A. | Krawężniki kamienne na ławach oporowych:
23.1 | * | - wtopione 20x30 | m | 1281
23.2 | * | - wystające 20x30 | m | 2079
24. | 08.01.02A. | Kamienne obrzeża chodnikowe na ławach oporowych 8x30 | m | 2811
25. | 08.01.02A. | Ścieki z elementów kamiennych
25.1 | * | - przy krawędzi jezdni | m | 1961
| 09.00.00. | ZIELEŃ DROGOWA
26 | 09.01.01. | Nasadzenia
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1
27. | 09.01.01. | Urządzenie terenów zieleni
|  | - zakładanie trawników | m2 | 3230

## MOST
KALKULACJA NA PRZEBUDOWĘ MOSTU W NIDZICY W CIĄGU UL. KOŚCIUSZKI
Lp. | Pozycja | Wyszczególnienie elementów | Jednostka
| w ST | rozliczeniowych | Nazwa | Ilość
| D-01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.02.02. | Usunięcie warstwy humusu z darnią na pełną głębokość zalegania | m2 | 70
2 | D-01.02.02. | Oczyszczenie poziomych półek pod przyczółkami ( brzegów rzeki) - z kamieni, gałęzi, śmieci - z wywiezieniem | m2 | 59.2
| D-01.02.03. | Wyburzenie obiektów budowlanych
3 |  | - konstrukcja żelbetowa | m3 | 19.6
| D-01.02.04. | Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń
4 |  | - balustrady z płaskowników na moście - z wywiezieniem | m | 24
5 |  | - nawierzchnia bitumiczna | m2 | 135.8
6 |  | - nawierzchnia z asfaltu lanego na chodnikach | m2 | 132.1
7 |  | - podbudowa z kruszywa łamanego | m2 | 67.5
8 |  | - izolacja z mastyksu | m2 | 176.7
9 |  | - rozbiórka umocnienia z dybli pod przyczółkami | m2 | 21.5
10 |  | - rozbiórka krawężników | m | 36.2 | brz/790
11 |  | - objętość materiałów do wywiezienia | m3 | 78.1
| D-05.00.00. | NAWIERZCHNIE
12 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 5 cm: | m2 | 54
13 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm | m2 | 54
| D-06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
14 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp przez: humusowanie i darniowanie | m2 | 70
15 |  | - brukowanie | m2 | 42.9
| D-08.00.00. | ELEMENTY ULIC
16 | D-08.01.02a | Ustawienie krawężników kamiennych przy drewnianych ściankach szczelnych | m | 28.6
| M-11.00.00. | FUNDAMENTOWANIE
| M-11.01.00. | Roboty ziemne pod fundamenty
17 | M-11.01.01. | Wykopy w gruncie niespoistym - odkrycie przyczółków
|  | i skrzydeł - grunt kat. II - urobek na odkład, do zasypania wykopów | m3 | 43.4 | brz/2.0/7
18 | M-11.01.04. | Zasypanie przyczółków gruntem niespoistym, z zagęszczeniem | m3 | 41
19 |  | Wyprofilowanie brzegów (półek pod przyczółkami) gruntem niespoistym - mieszanką kruszywa naturalnego, dowiezionym | m3 | 8.9
| M-12.00.00 | ZBROJENIE
| M-12.00.00. | Stal zbrojeniowa
20 | M-12.01.02. | Zbrojenie betonu stalą klasy A III N: 396+1887 | kg | 2283 | bcd/104
| M-13.00.00 | BETON
| M-13.01.00. | Beton konstrukcyjny
21 |  | Beton klasy C30/37 (B40): 2,1+3,2+20,3 | m3 | 25.6 | bcd/103
| M-13.02.00. | Beton niekonstrukcyjny
22 | M-13.02.00. | Beton klasy poniżej B25 - ławy z oporem pod krawężniki z C16/20 (B20) | m3 | 0.8 | bcd/502
| M-15.00.00 | IZOLACJA
23 | M- 15.01.02. | Izolacja bitumiczna 3 warstwy wyk. na na zimno techn. malarskimi | m2 | 55.8
24 | M-15.02.03. | Izolacja pomostu - termozgrzewalna | m2 | 173
25 | M-15.03.03. | Izolacjonawierzchnia gr.6 mm na kapach chodnikowych i gzymsach skrzydeł | m2 | 88.6
| M-18.00.00. | URZĄDZENIA DYLATACYJNE
26 | M-18.01.03a | Bitumiczne przykrycie dylatacyjne o przesuwie ± 10 mm, L=15,17 m | m | 30.34
Lp. | Pozycja | Wyszczególnienie elementów | Jednostka
| w ST | rozliczeniowych | Nazwa | Ilość
| M-19.00.00. | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
27 | M-19.01.01a | Krawężnik mostowy typ MA I 180x200:
|  | na moście - na podlewce niskoskurczowej, kotwiony | m | 18
28 |  | poza mostem (na ławie z C16/20) | m | 7.5
29 | M-19.01.04a | Balustrady z płaskowników i kształtowników | m | 24.66
| M-20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE
30 | M-20.01.08. | Zabezpieczenie powierzchniowe betonu: 38,4+142 | m2 | 180.4
31 | M-20.01.11b | Umocnienie skarp dyblami betonowymi (uprzednio zdemontowanymi), z uzupełnieniem brakujących dybli | m2 | 21.5
32 | M-20.01.20. | Umocnienie brzegów rzeki opaską faszynową 2Ø20 cm | m | 20
33 | M-20.20.15a | Naprawa powierzchni betonowej zaprawami typu PCC: 30,3+36,1 | m2 | 66.4
34 |  | odkucie skorodowanego zbrojenia | m | 329
35 |  | oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia | m | 329
36 |  | zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia | m | 329
37 |  | Przygotowanie powierzchni betonu do naprawy:
|  | - hydrościerne lub hydromonitoring: 76+249 | m2 | 325
38 | M-20.20.16. | Wiercenie otworów i osadzenie kotew, z zalaniem otworów żywicą epoksydową - w betonie
|  | Ø 20 mm (pionowo), głębokość 20 cm | szt. | 40

## Wycinka
Projekt gospodarki |  | Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N
szatą roślinną |  | Tadeusza Kościuszki w Nidzicy
LP | Nr SST | OPIS | JM | ILOŚĆ
CPV | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1 | D 01.02.01 | Zabezpieczanie pni drzew na czas budowy | szt. | 8
Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robót ziemnych, rozbiórka zabezpieczenia po wykonaniu robót.
|  | Średnica drzew ponad 30 cm | szt. | 8
2 | D 01.02.01 | Usuwanie karp | szt. | 119
Mechaniczne karczowanie pni, wywożenie karpiny, pni i konarów na miejsce składowania lub utylizacji- odległość do 5 km
|  | średnice drzew 16-25 cm | szt. | 8
|  | średnice drzew 26-35 cm | szt. | 13
|  | średnice drzew 36-45 cm | szt. | 41
|  | średnice drzew 46-55 cm | szt. | 38
|  | średnice drzew 56-65 cm | szt. | 16
|  | średnice drzew 66-75 cm | szt. | 3

## Kolizje elektryczne
KALKULACJA
Przebudowa kolizji elektroenergetycznych
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar
1 |  | PRACE DEMONTAŻOWE
1 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn z udziałem podnośnika samoch. - przewód AsXSn 4 x 25 mm2 | km | 0.035
2 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż z udziałem podnośnika odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych | szt | 1
3 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż kabla wielożyłowego o wadze do 1.0 kg/m wciągany do rur ochronnych na słupie linii napowietrznej | m | 4
4 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż kabla wielożyłowego o wadze do 1.0 kg/m układany bezpośrednio na słupie linii napowietrznej | m | 6
5 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż mechaniczny słupa żelbetowego bliźniaczego dł. do 10 m - słup ŻN-10 | szt | 1
6 d.1 | D-01-03-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 80
7 d.1 | D-01-03-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 80
8 d.1 | D-01-03-02 | Wyjecie z wykopu kabla nN o wadze do 2.0 kg/m - kabel YAKY 4 x 120 | m | 35
9 d.1 | D-01-03-02 | Wyjecie z wykopu kabla nN o wadze do 1.0 kg/m - kabel YAKY 4 x 35 | m | 50
2 |  | PRACE MONTAŻOWE
10 d.2 | D-01-03-01 | Montaż odgromnika w linii napowietrznej nn z przewodów izolowanych z udziałem podnośnika samochodowego | szt | 1
11 d.2 | D-01-03-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 170
12 d.2 | D-01-03-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1,2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 310
13 d.2 | D-01-03-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0,60 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 170
14 d.2 | D-01-03-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1,0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 310
15 d.2 | D-01-03-02 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 960
16 d.2 | D-01-03-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 160 mm w wykopie | m | 89
17 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabla jednożyłowego o masie do 3.0 kg/m w rurach ochronnych- | m | 195
18 d.2 | D-01-03-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. 110 mm w wykopie | m | 371
19 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 5.5 kg/m w rurach dzielonych ochronnych- kable istniejące SN | m | 24
20 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 3.0 kg/m w rurach dzielonych ochronnych- kable istniejące | m | 275
21 d.2 | D-01-03-01 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w rurach dzielonych ochronnych- kable istniejące | m | 50
22 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 3.0 kg/m w rurach ochronnych- kable YAKXS 4 x 120 mm2 i YAKXS 4 x 70 | m | 24
23 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w rurach ochronnych- kabel YAKXS 4 x 25 mm2 | m | 22
24 d.2 | D-01-03-02 | Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 2.0 kg/m w wykopie - YAKXS 4 x 120 mm2 i YAKXS 4 x 70 mm2 | m | 66
25 d.2 | D-01-03-02 | Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w wykopie - YAKXS 4 x 25 mm2 | m | 25
26 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabla energetycznego o wadze do 1.0 kg/m na słupie wciąganego do rur ochronnych mocowanych do słupa - kabel YAKXS 4 x25 | m | 4
27 d.2 | D-01-03-02 | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych | m | 6
28 d.2 | D-01-03-02 | Obróbka na sucho kabla wielożyłowego o przekroju do 120 mm2Al. | szt | 2
29 d.2 | D-01-03-02 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablu z tw. sztucznych 0,4 kV - przekrój do 120 mm2 | szt. | 2
30 d.2 | D-01-03-02 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablu z tw. sztucznych 0,4 kV - przekrój kabla 25 mm2 | szt. | 1
31 d.2 | D-01-03-02 | Montaż uziomu poziomego w wykopie na słupie - bednarka 30 x 4 mm | m | 10
32 d.2 | D-01-03-02 | Badanie skuteczności ochrony od porażeń | pomiar. | 2
33 d.2 | D-01-03-02 | Pomiar rezystancji uziemienia | pomiar. | 2
34 d.2 | D-01-03-02 | Sprawnie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego nn | pomiar. | 12
35 d.2 | D-01-03-02 | Pomiar geodezyjny powykonawczy | szt | 1

## Telekomunikacja
KALKULACJA
Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych
Nr | WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA | J. M. | ILOŚĆ J.M.
1 | 2 | 3 | 4
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ul. Kościuszki w Nidzicy
1 | Przebudowa kanalizacji kablowej teletechnicznej
1.1 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 | m | 85
1.2 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 2x2, suma otworów: 4 | m | 61
1.3 | Budowa kanalizacji kablowej z rurHDPE w gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 3x2, suma otworów: 6 | m | 13
1.4 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III | szt | 5
1.5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, SK-6, grunt kategorii III | szt | 5
1.6 | Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 | szt | 4
1.7 | Podwyższenie o 20·cm ramy studni 600x1000 | szt | 4
1.8 | Zabezpieczenie kabli na moście rurami dzielonymi typu A PS160 w gruncie kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 2-rury w warstwie, 2-rury w ciągu | m | 15
2 | Przebudowa kabli miedzianych
2.1 | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór częściowo zajęty, średnica kabla do 30·mm | m | 424
2.2 | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór wolny, średnica kabla 50-70·mm | m | 85
2.3 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 11
2.4 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 14
2.5 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach | złącze | 1
2.6 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 400 parach | złącze | 1
2.7 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 500 parach | złącze | 4
2.8 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 800 parach | złącze | 2
2.9 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 11
2.10 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 14
2.11 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach | złącze | 1
2.12 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 400 parach | złącze | 1
2.13 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 500 parach | złącze | 4
2.14 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 800 parach | złącze | 2
2.15 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20 | odcinek | 7
2.16 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·100 | odcinek | 6
2.17 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·400 | odcinek | 1
2.18 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·500 | odcinek | 2
2.19 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·800 | odcinek | 1
2.20 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·100 | odcinek | 6
2.21 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·400 | odcinek | 1
2.22 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·500 | odcinek | 1
2.23 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·800 | odcinek | 1
3 | Przebudowa sieci światłowodowej
3.1 | Sprawdzenie drożności otworów kanalizacji pierwotnej, sprawdzanie ręczne, otwór wolny | m | 64
3.2 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3xFi·32·mm | m | 64
3.3 | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 12
3.4 | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2·km, kanalizacja wtórna, sprężarka, rury Fi·32·mm | odcinek | 6
3.5 | Wyciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury bez warstwy poślizgowej bez linki, kabel w odcinkach 2·km | km | 1.724
3.6 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury bez warstwy poślizgowej bez linki, kabel w odcinkach 2·km | km | 1.236
3.7 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 3
3.8 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 33
3.9 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica stojakowa, jeden spajany światłowód | złącze | 2
3.10 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica stojakowa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 357
3.11 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w rurociągu kablowym w ziemi, 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 1
3.12 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w rurociągu kablowym w ziemi, 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 71
3.13 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 3 kable odgałęźne, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 1
3.14 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w rurociągu kablowym w ziemi, 3 kable odgałęźne, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 287
3.15 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 4
3.16 | Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa szeroka, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord | szt | 1
3.17 | Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden patchcord | szt | 287
3.18 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 6
3.19 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 187
4 | Demotaż sieci telekomunikacyjnej
4.1 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 1x4, suma otworów: 4 | m | 45
4.2 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 3x2, suma otworów: 6 | m | 13
4.3 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-1 | szt | 1
4.4 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 | szt | 4
4.5 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-6 | szt | 2
4.6 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | m | 303
4.7 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi·50·mm | m | 65

## Gaz
KALKULACJA
Przebudowa kolizji gazowych
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość
1 |  | Przebudowa sieci gazowej
1.1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | (322,4+20,93+10,25+22,7)/1000 = 0,376
1.2 |  | Roboty ziemne
2 d.1.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 342,31+23,99+11,54+21,16+10,08 = 409,080
3 d.1.2 | KNR-W 2-01 0313-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 760,70+59,97+25,64+47,02+22,40 = 915,730
4 d.1.2 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 29,02+1,67+0,92+2,04 = 33,650
5 d.1.2 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 81,25+2,73+2,58+3,48 = 90,040
6 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 29
7 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 29
8 d.1.2 | KNNR 1 0318-03 analogia | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 232,05+19,58+8,03+15,63+6,43 = 281,720
9 d.1.2 | KNR 2-11 1101-02 | Transport lądowy piasku na odl.do 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny) | t | (33,66+90,05)*1,8 = 222,678
10 d.1.2 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 110,27+4,40+3,51+5,53 = 123,710
1.3 |  | Prace demontażowe
11 d.1.3 | KNR 4-02 0506-09 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 159-219 mm | m | 30
12 d.1.3 | KNR 4-02 0506-07 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 100 mm | m | 2
13 d.1.3 | KNR 4-02 0506-05 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm | m | 6
14 d.1.3 | KNR 4-02 0506-06 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm | m | 10
15 d.1.3 | KNR 2-19 0208-04 analogia | Zaspawanie końców rur o śr.nom.150 mm | kpl. | 4
16 d.1.3 | KNP 05 1275-04.01 | Zaślepki rurowe spawane o śr. 150 mm | szt. | 4
17 d.1.3 | KNP 05 1275-01.01 | Zaślepki rurowe spawane o śr. 50 mm | szt. | 1
18 d.1.3 | KNP 05 1275-03.01 analogia | Zaślepki rurowe spawane o śr. 100 mm | szt. | 1
19 d.1.3 | KNP 05 1275-02.01 | Zaślepki rurowe spawane o śr. 80 mm | szt. | 3
1.4 |  | wykonanie by-passu
20 d.1.4 | KNR-W 2-19 0208-04 | Króćce kołnierzowe o śr.nom.80 mm | kpl. | 10
21 d.1.4 | KSNR 11 0204-01 | Zawory kołnierzowe o śr. nom. 80 mm | szt. | 10
22 d.1.4 | KSNR 11 0204-01 analogia | Montaż przejścia PE/stal d/DN 90/80 z przyłączem kołnierzowym | szt. | 10
23 d.1.4 | KNR-W 2-19 0303-08 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | szt. | 29
24 d.1.4 | KNR-W 2-19 0301-08 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 90 mm z rur w zwojach | m | 173.9
25 d.1.4 | KNR-W 2-19 0208-02 | Króćce kołnierzowe o śr.nom.40 mm | kpl. | 5
26 d.1.4 | KSNR 11 0204-01 kalk. własna | Zawory kołnierzowe o śr. nom. 40 mm | szt. | 5
27 d.1.4 | KSNR 11 0204-01 kalk. własna | Montaż przejścia PE/stal d/DN 50/40 z przyłączem kołnierzowym | szt. | 10
28 d.1.4 | KNR-W 2-19 0303-05 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 50 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | szt. | 16
29 d.1.4 | KNR-W 2-19 0301-05 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 50 mm z rur w zwojach | m | 47.7
30 d.1.4 | KNR-W 2-19 0303-08 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - odgałęzienie | szt. | 1
31 d.1.4 | KSNR 11 0204-01 analogia | Montaż kołnierza ślepego DN80 | szt. | 10
32 d.1.4 | KSNR 11 0204-01 kalk. własna | Montaż kołnierza ślepego DN40 | szt. | 10
33 d.1.4 | KNR-W 4-02 0121-06 | Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 90 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 173.9
34 d.1.4 | KNR-W 4-02 0121-04 | Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 40-63 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 47.7
1.5 |  | Montaż gazociągu
35 d.1.5 | KNR-W 2-19 0301-13 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. nominalnnej 180 mm z rur prostych | m | 322.4
36 d.1.5 | KNR-W 2-19 0301-06 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 63 mm z rur w zwojach | m | 13.8
37 d.1.5 | KNR-W 2-19 0301-09 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 110 mm z rur prostych | m | 1
38 d.1.5 | KNR-W 2-19 0301-08 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 90 mm z rur w zwojach | m | 2.5
39 d.1.5 | KNR-W 2-19 0301-05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 50 mm z rur w zwojach | m | 2.2
40 d.1.5 | KNR-W 2-19 0301-06 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 63 mm z rur w zwojach | m | 20.9
41 d.1.5 | KNR-W 2-19 0301-13 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 180 mm z rur prostych | m | 10.3
42 d.1.5 | KNR-W 2-19 0302-09 | Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania czołowego | poł. | 32
43 d.1.5 | KNR 2-19 0208-04 analogia | Spawanie kształtek stalowych o śr. DN150 mm - przejście PE/Stal z końcówką do spawania | kpl. | 5
44 d.1.5 | KNR 2-19 0208-01 analogia | Spawanie kształtek stalowych o śr. DN50 mm - przejście PE/Stal z końcówką do spawania | kpl. | 5
45 d.1.5 | KNR 2-19 0208-03 analogia | Spawanie kształtek stalowych o śr. DN100 mm - przejście PE/Stal z końcówką do spawania | kpl. | 1
46 d.1.5 | KNR 2-19 0208-02 analogia | Spawanie kształtek stalowych o śr. DN80 mm - przejście PE/Stal z końcówką do spawania | kpl. | 2
47 d.1.5 | KNR 2-19 0208-01 analogia | Spawanie kształtek stalowych o śr. DN40 mm - przejście PE/Stal z końcówką do spawania | kpl. | 1
48 d.1.5 | KNR-W 2-19 0303-13 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | szt. | 19
49 d.1.5 | KNR-W 2-19 0303-13 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych- odgałęzienia | szt. | 9
50 d.1.5 | KNR-W 2-19 0303-06 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | szt. | 17
51 d.1.5 | KNR-W 2-19 0303-09 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | szt. | 1
52 d.1.5 | KNR-W 2-19 0303-08 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | szt. | 2
53 d.1.5 | KNR-W 2-19 0303-05 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 50 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy, kolana | szt. | 1
54 d.1.5 | KNR 2-19 0204-04 | Łuki gładkie lub segmentowe o śr.nom.do 150 mm | szt. | 4
55 d.1.5 | KNR 2-19 0204-03 | Łuki gładkie lub segmentowe o śr.nom.do 100 mm | szt. | 1
56 d.1.5 | KNR 2-19 0204-02 | Luki gładkie lub segmentowe o śr.nom.do 80 mm | szt. | 2
57 d.1.5 | KNR 2-19 0204-01 | Łuki gładkie lub segmentowe o śr.nom.do 50 mm | szt. | 2
58 d.1.5 | KNR 2-15 0633-01 analogia | Oczyszczanie gazociągu sprężonym powietrzem. | pkt.pob. | 2
59 d.1.5 | KNR 2-19 0211-02 | Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 150-300 mm na ciśnienie do 0.6 MPa | km | 0,3224 = 0,322
60 d.1.5 | KNR 2-19 0211-01 | Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 50-100 mm na ciśnienie do 0.6 MPa | km | 0.021
61 d.1.5 | KNR 2-19 0211-02 | Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 150-300 mm na ciśnienie do 0.6 MPa | km | 0.011
62 d.1.5 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 400
63 d.1.5 | KNR-W 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym | kpl. | 4
1.6 |  | Rury ochronne
64 d.1.6 | KNR-W 2-19 0119-05 | Rury ochronne o śr.nom.300 mm | m | 1,5*19+8,8+7,5 = 44,800
65 d.1.6 | KNR-W 2-19 0119-05 | Rury ochronne o śr.nom.300 mm | m | 3
66 d.1.6 | KNR-W 2-19 0411-01 kalk. własna | Uszczelnienie końców rury ochronnej o śr.nominalnej 300 mm pierścieniem samouszczelniającym | szt. | 22
67 d.1.6 | KNR-W 2-19 0119-02 | Rury ochronne o śr.160 mm | m | 9.1
68 d.1.6 | KNR-W 2-19 0411-01 kalk. własna | Uszczelnienie końców rury ochronnej o śr. 160 mm pierścieniem samouszczelniającym | szt. | 1
69 d.1.6 | KNR-W 2-19 0119-02 analogia | Rury ochronne stalowe dwudzielne o śr.nom.125 mm | m | 4
70 d.1.6 | KNR-W 2-19 0122-04 kalk. własna | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.125 mm | szt. | 1
71 d.1.6 | KNZ-15 20-10 kalk. własna | Izolacja końców rurociągów rury osłonowej i przewodowej pianką poliuretanową | m | 0,2*24*2 = 9,600
1.7 |  | Odwodnienie wykopu
72 d.1.7 | KNR 19-01 0107-08 | Pompowanie wody z wykopu. | m-g | 253
1.8 |  | Koszty odbiorowe
73 d.1.8 |  | Fitting do balonowania | szt | 18
74 d.1.8 |  | Koszty przełączeniowe, odbiorowe PSGAZ | szt | 1

## Kanalizacja
KALKULACJA |  |  |  |  | KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej |  |  |  |  | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość | Cena | Wartość
[10 empty] | zł | zł | zł | zł
1 | Kanalizacja deszczowa ul. Kościuszki |  |  |  | 1 | Kanalizacja deszczowa ul. Kościuszki
1.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  | 1.1 | Roboty przygotowawcze
1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | (975,82+351,43)/1000 = 1,327 | 1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | (975,82+351,43)/1000 = 1,327 | 3816.17 | 5064.06 | #REF! | #REF!
2 d.1.1 | KNR 2-11 1101-02 | Transport lądowy piasku na odl.do 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny) | t | 5981*1,8 = 10765,800 | 538290
3 d.1.1 | KNR 2-11 1101-08 | Transport lądowy materiałów - dod.za każde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odl. 3 km (załadunek i wyładunek ręczny) | t | 5981*1,8 = 10765,800 | 33373.98
1.2 | Roboty ziemne |  |  |  | 1.2 | Roboty ziemne
4 d.1.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 42,93+525,72+625,89 = 1194,540 | 4 d.1.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 42,93+525,72+625,89 = 1194,540 | 80.06 | 95634.87 | #REF! | #REF!
5 d.1.2 | KNNR 1 0307-05 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 96.56 | 5 d.1.2 | KNNR 1 0307-05 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 96.56 | 69.38 | 6699.33 | #REF! | #REF!
6 d.1.2 | KNR 2-01 0317-05 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m | m3 | 239,4+148,8+1990,7+476,73 = 2855,630 | 6 d.1.2 | KNR 2-01 0317-05 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m | m3 | 239,4+148,8+1990,7+476,73 = 2855,630 | 87.92 | 251066.99 | #REF! | #REF!
7 d.1.2 | KNR 2-01 0317-08 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m | m3 | 450,8+38,7 = 489,500 | 7 d.1.2 | KNR 2-01 0317-08 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m | m3 | 450,8+38,7 = 489,500 | 119.01 | 58255.4 | #REF! | #REF!
8 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 55 | 8 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 55 | 115.85 | 6371.75 | #REF! | #REF!
9 d.1.2 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 19 | 9 d.1.2 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 19 | 367.3 | 6978.7 | #REF! | #REF!
10 d.1.2 | KNNR 1 0315-01 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 78,06+955,86+1472,68 = 2506,600 | 10 d.1.2 | KNNR 1 0315-01 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 78,06+955,86+1472,68 = 2506,600 | 35.05 | 87856.33 | #REF! | #REF!
11 d.1.2 | KNNR 1 0315-02 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 172.71 | 11 d.1.2 | KNNR 1 0315-02 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 172.71 | 41.95 | 7245.18 | #REF! | #REF!
12 d.1.2 | KNR-W 2-01 0313-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 319,2+270,5+3147,0+1070,52 = 4807,220 | 12 d.1.2 | KNR-W 2-01 0313-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 319,2+270,5+3147,0+1070,52 = 4807,220 | 18.47 | 88789.35 | #REF! | #REF!
13 d.1.2 | KNR-W 2-01 0313-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 6 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 603,7+70,4 = 674,100 | 13 d.1.2 | KNR-W 2-01 0313-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 6 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 603,7+70,4 = 674,100 | 24.49 | 16508.71 | #REF! | #REF!
14 d.1.2 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 257.44 | 14 d.1.2 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 257.44 | 32.54 | 8377.1 | #REF! | #REF!
15 d.1.2 | KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8 | m2 | 257.44 | 15 d.1.2 | KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8 | m2 | 257.44 | 21.05 | 5419.11 | #REF! | #REF!
16 d.1.2 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 25.74 | 16 d.1.2 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 25.74 | 197.85 | 5092.66 | #REF! | #REF!
17 d.1.2 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 56.35 | 17 d.1.2 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 56.35 | 183.94 | 10365.02 | #REF! | #REF!
18 d.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 184,1+58,0 = 242,100 | 18 d.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 184,1+58,0 = 242,100 | 188.31 | 45589.85 | #REF! | #REF!
19 d.1.2 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 750,8+182,3 = 933,100 | 19 d.1.2 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 750,8+182,3 = 933,100 | 94.41 | 88093.97 | #REF! | #REF!
20 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 55 | 20 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 55 | 56.57 | 3111.35 | #REF! | #REF!
21 d.1.2 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 19 | 21 d.1.2 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 19 | 180.26 | 3424.94 | #REF! | #REF!
22 d.1.2 | KNNR 1 0318-03 analogia | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 470,48+583,39+2090,0+443,3 = 3587,170 | 22 d.1.2 | KNNR 1 0318-03 analogia | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 470,48+583,39+2090,0+443,3 = 3587,170 | 65.05 | 233345.41 | #REF! | #REF!
1.3 | Prace demontażowe |  |  |  | 1.3 | Prace demontażowe
23 d.1.3 | KNR 4-05I 0411-02 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpl. | 9 | 23 d.1.3 | KNR 4-05I 0411-02 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpl. | 9 | 271.72 | 2445.48 | #REF! | #REF!
24 d.1.3 | KNR 4-05I 0409-01 | Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m | kpl. | 11 | 24 d.1.3 | KNR 4-05I 0409-01 | Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m | kpl. | 11 | 852.17 | 9373.87 | #REF! | #REF!
25 d.1.3 | KNR 4-05I 0315-01 analogia | Demontaż rurociągu o śr.nom. 200 mm | m | 68 | 25 d.1.3 | KNR 4-05I 0315-01 analogia | Demontaż rurociągu o śr.nom. 200 mm | m | 68 | 21.83 | 1484.44 | #REF! | #REF!
26 d.1.3 | KNR 4-05I 0315-04 | Demontaż rurociągu o śr.nom. 400 mm | m | 83 | 26 d.1.3 | KNR 4-05I 0315-04 | Demontaż rurociągu o śr.nom. 400 mm | m | 83 | 45.2 | 3751.6 | #REF! | #REF!
27 d.1.3 | KNR 4-05II 0101-01 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,20 m miesznaką cem.-piask. | m | 20 | 27 d.1.3 | KNR 4-05II 0101-01 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,20 m miesznaką cem.-piask. | m | 20 | 131.2 | 2624 | #REF! | #REF!
28 d.1.3 | KNR 4-05II 0101-02 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,30 m miesznaką cem.-piask. | m | 10 | 28 d.1.3 | KNR 4-05II 0101-02 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,30 m miesznaką cem.-piask. | m | 10 | 290.79 | 2907.9 | #REF! | #REF!
29 d.1.3 | KNR 4-05II 0101-05 | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,50 m miesznaką cem.-piask. | m | 151 | 29 d.1.3 | KNR 4-05II 0101-05 | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,50 m miesznaką cem.-piask. | m | 151 | 807.95 | 122000.45 | #REF! | #REF!
30 d.1.3 | KNR 2-01 0610-07 analogia | Zasypanie studni żwirem lub pospółką | m3 | 17.27 | 30 d.1.3 | KNR 2-01 0610-07 analogia | Zasypanie studni żwirem lub pospółką | m3 | 17.27 | 107.13 | 1850.14 | #REF! | #REF!
1.4 | Montaż studni rewizyjnych DN1000 i DN1200 |  |  |  | 1.4 | Montaż studni rewizyjnych DN1000 i DN1200
31 d.1.4 | KNR-W 2-18 0518-04 analogia | Studnie kanalizacyjne - betonowa podstawa studni | m3 | 0,314*52+0,452*1 = 16,780 | 31 d.1.4 | KNR-W 2-18 0518-04 analogia | Studnie kanalizacyjne - betonowa podstawa studni | m3 | 0,314*52+0,452*1 = 16,780 | 487.2 | 8175.22 | #REF! | #REF!
32 d.1.4 | KNNR 4 1423-05 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem (studnia śr.1000 mm) | szt. | 52 | 32 d.1.4 | KNNR 4 1423-05 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem (studnia śr.1000 mm) | szt. | 52 | 2261.01 | 117572.52 | #REF! | #REF!
33 d.1.4 | KNNR 4 1423-06 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem (studnia śr.1200 mm) | szt. | 1 | 33 d.1.4 | KNNR 4 1423-06 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem (studnia śr.1200 mm) | szt. | 1 | 2669.36 | 2669.36 | #REF! | #REF!
34 d.1.4 | KNNR 4 1320-08 | Studzienka PEHD polietylenowa o śr. 1000 mm | szt | 52 | 34 d.1.4 | KNNR 4 1320-08 | Studzienka PEHD polietylenowa o śr. 1000 mm | szt | 52 | 3014.42 | 156749.84 | #REF! | #REF!
35 d.1.4 | KNNR 4 1320-09 | Studzienka PEHD polietylenowa o śr. 1200 mm | szt | 1 | 35 d.1.4 | KNNR 4 1320-09 | Studzienka PEHD polietylenowa o śr. 1200 mm | szt | 1 | 5582.49 | 5582.49 | #REF! | #REF!
36 d.1.4 | wycena indywidualna | Transport studni rewizyjnych na plac budowy - Nidzica - kłonica | szt | 2 | 3297.24
1.5 | Montaż studni DN500 z wpustem i osadnikiem 1000mm |  |  |  | 1.5 | Montaż studni DN500 z wpustem i osadnikiem 1000mm
37 d.1.5 | KNR-W 2-18 0517-01 analogia | Studzienki kanalizacyjne ściekowe uliczne o śr.500 mm z osadnikiem | szt | 91 | 37 d.1.5 | KNR-W 2-18 0517-01 analogia | Studzienki kanalizacyjne ściekowe uliczne o śr.500 mm z osadnikiem | szt | 91 | 909.39 | 82754.49 | #REF! | #REF!
38 d.1.5 | KNNR 4 1429-05 | Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach | szt | 91 | 38 d.1.5 | KNNR 4 1429-05 | Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach | szt | 91 | 581.58 | 52923.78 | #REF! | #REF!
39 d.1.5 | wycena indywidualna | Transport studni wpustowych na plac budowy - Nidzica - kłonica | szt | 2 | 3297.24
1.6 | Montaż kolektora i przykanalików |  |  |  | 1.6 | Montaż kolektora i przykanalików
40 d.1.6 | KNNR 4 1307-01 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 200 mm | m | 361.73 | 40 d.1.6 | KNNR 4 1307-01 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 200 mm | m | 361.73 | 85.65 | 30982.17 | #REF! | #REF!
41 d.1.6 | KNNR 4 1307-01 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 250 mm | m | 170.73 | 41 d.1.6 | KNNR 4 1307-01 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 250 mm | m | 170.73 | 107.09 | 18283.48 | #REF! | #REF!
42 d.1.6 | KNNR 4 1307-02 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 300 mm | m | 240.78 | 42 d.1.6 | KNNR 4 1307-02 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 300 mm | m | 240.78 | 138.36 | 33314.32 | #REF! | #REF!
43 d.1.6 | KNNR 4 1307-03 | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 400 mm | m | 279.77 | 43 d.1.6 | KNNR 4 1307-03 | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 400 mm | m | 279.77 | 195.69 | 54748.19 | #REF! | #REF!
44 d.1.6 | KNNR 4 1307-04 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 500 mm | m | 262.45 | 44 d.1.6 | KNNR 4 1307-04 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 500 mm | m | 262.45 | 277 | 72698.65 | #REF! | #REF!
45 d.1.6 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Docieplenie rur płytami gr. 10cm na podsypce piaskowej | m2 | (104,81)*1,8+(22+15,82+11,69)*1,25 = 250,546 | 45 d.1.6 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Docieplenie rur płytami gr. 10cm na podsypce piaskowej | m2 | (104,81)*1,8+(22+15,82+11,69)*1,25 = 250,546 | 105.07 | 26324.87 | #REF! | #REF!
46 d.1.6 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Docieplenie rur płytami gr. 5cm na podsypce piaskowej | m2 | (156,89)*1,8+(31,38+10,72)*1,25 = 335,027 | 46 d.1.6 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Docieplenie rur płytami gr. 5cm na podsypce piaskowej | m2 | (156,89)*1,8+(31,38+10,72)*1,25 = 335,027 | 61.55 | 20620.91 | #REF! | #REF!
47 d.1.6 | wycena indywidualna | Wpięcie rurociągu do istniejącej studni - przebicie otworu i montaż przejścia szczelnego | szt. | 17 | 47 d.1.6 | wycena indywidualna | Wpięcie rurociągu do istniejącej studni - przebicie otworu i montaż przejścia szczelnego | szt. | 17 | 420.11 | 7141.87 | #REF! | #REF!
48 d.1.6 | wycena indywidualna | Transport rur na plac budowy - Nidzica - kłonica | szt | 3 | 4945.86
1.7 | Badanie szczelności kanału |  |  |  | 1.7 | Badanie szczelności kanału
49 d.1.7 | KNNR 4 1610-06 | Kamerowanie | kpl. | 1 | 49 d.1.7 | KNNR 4 1610-06 | Kamerowanie | 1 | 1 | 10000 | 10000 | #REF! | #REF!
50 d.1.7 | KNNR 4 1610-05 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm | odc. -1 prób. | 12 | 10365.84
51 d.1.7 | KNNR 4 1610-04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | odc. -1 prób. | 15 | 10606.35
52 d.1.7 | KNNR 4 1610-03 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm | odc. -1 prób. | 12 | 7089.6
53 d.1.7 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 2 | 1040.48
1.8 | Odwodnienie wykopu |  |  |  | 1.8 | Odwodnienie wykopu
54 d.1.8 | KNR 19-01 0107-08 | Pompowanie wody z wykopu. | m-g | 4767.9 | 54 d.1.8 | KNR 19-01 0107-08 | Pompowanie wody z wykopu. | m-g | 4767.9 | 12.35 | 58883.57 | #REF! | #REF!
55 d.1.8 | KNR 2-01 0607-01 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m | szt. | 658 | 55 d.1.8 | KNR 2-01 0607-01 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m | szt. | 658 | 161.81 | 106470.98 | #REF! | #REF!
1.9 | Roboty końcowe |  |  |  | 1.9 | Roboty końcowe | [5 empty] | #REF! | #REF!
56 d.1.9 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 665,21+625,89+2868,3+476,73 = 4636,130 | 56 d.1.9 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 665,21+625,89+2868,3+476,73 = 4636,130 | 22 | 101994.86 | #REF! | #REF!

## Oswietlenie
KALKULACJA
OŚWIETLENIE ULICZNE
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar
1 |  | PRACE DEMONTAZOWE
1 d.1 | D-07.07.01 | Odłączenie kabli z zacisków w słupie oświetleniowym - przekrój 35 mm2 | szt. | 72
2 d.1 | D-07.07.01 | Demontaż kabli o przekroju 35 mm2 z latarni oświetleniowej | m | 108
3 d.1 | D-07.07.01 | Mechaniczny demontaż słupa oświetleniowego WZ-11 z wysięgnikiem i oprawą | szt | 34
4 d.1 | D-07.07.01 | Mechaniczny demontaż słupa oświetleniowego WZ-11 słup uszkodzony | szt | 2
5 d.1 | D-07.07.01 | Demontaż wysięgnika z oprawą oświetleniową w istn. linii napowietrznej | kpl. | 2
6 d.1 | D-07.07.01 | Demontaż bezpiecznika napowietrznego z udziałem podnośnika samochodowego | szt | 3
7 d.1 | D-07.07.01 | Demontaż przewodu izolowanego AsXSn 2x16 z udziałem podnośnika samochodowego | m | 35
2 |  | PRACE MONTAŻOWE
8 d.2 | D-07.07.01 | Wykop ręczny o gł. do 1.5 m w gr. kat. III wraz zasypaniem dla słupa oświetleniowego stalowego | m3 | 37
9 d.2 | D-07.07.01 | Mechaniczne stawianie latarni na słupie stalowym wys. 9,0 m z wysięgnikiem i fundamentem - waga do 480 kg | szt. | 33
10 d.2 | D-07.07.01 | Mechaniczne stawianie latarni na słupie stalowym wys. 9,0 m z wysięgnikiem i fundamentem - waga do 480 kg | szt. | 4
11 d.2 | D-07.07.01 | Wciąganie przewodów w słup latarni i wysięgnik - przewód YDY3x1.5 mm2 | m-1 przew | 560
12 d.2 | D-07.07.01 | Montaż tabliczki zaciskowej z bezpiecznikiem w słupie wraz z podłączeniem | szt. | 6
13 d.2 | D-07.07.01 | Montaż tabliczki zaciskowej z dwoma bezpiecznikami w słupie wraz z podłączeniem | szt. | 31
14 d.2 | D-07.07.01 | Montaż oprawy z lampą LED na zam. wysięgniku słupa stalowego | szt. | 68
15 d.2 | D-07.07.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 220
16 d.2 | D-07.07.01 | Mechaniczne pogrążenie uziomu prętowego o śr. 14.2 mm | m | 330
17 d.2 | D-07.07.01 | Podłączenie przewodow pod bolce i zaciski | szt. | 420
18 d.2 | D-07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 1210
19 d.2 | D-07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1,2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 60
20 d.2 | D-07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 1210
21 d.2 | D-07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1,0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 60
22 d.2 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 2540
23 d.2 | D-07.07.01 | Ułożenie rury ochronnej o śr. do 75 mm w wykopie | m | 486
24 d.2 | D-07.07.01 | Ułożenie rury ochronnej o śr. do 75 mm dzielonej w wykopie | m | 47
25 d.2 | D-07.07.01 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w rurach ochronnych - kabel istniejący | m | 47
26 d.2 | D-07.07.01 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w rurach ochronnych i w słupie - kabel YAKXS 4 x 35 | m | 626
27 d.2 | D-07.07.01 | Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w wykopie | m | 784
28 d.2 | D-07.07.01 | Obróbka na sucho kabla wielożyłowego o przekroju do 50 mm2 Al | szt. | 72
29 d.2 | D-07.07.01 | Wykonanie mufy przelotowej z rur termokurczliwych na kablu z żyłami Al o przekroju 35 mm2 | szt. | 2
30 d.2 | D-07-07-01 | Badanie skutecznosci ochrony od porażeń | szt | 37
31 d.2 | D-07-07-01 | Pomiar rezystancji uziemienia | szt | 37
32 d.2 | D-07.07.01 | Pomiar geodezyjny powykonawczy | szt | 1

## Nasadzenia
Projekt nasadzeń |  | Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N
zastępczych |  | Tadeusza Kościuszki w Nidzicy
LP | KOD | OPIS | JM | ILOŚĆ
CPV | 77310000-6 | Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zieleni
1 | D 09.01.01 | Posadzenie drzew i krzewów | szt. | 161
Posadzenie drzew i krzewów, ściółkowanie kompostem z kory
|  | Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów o śr. i gł.0,7 m do połowy głębok., ziemia urodzajna,. Zabezpieczenie trzema palikami | szt. | 41
|  | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.i głęb.0,3 m, ziemia urodzajna. | szt. | 120
|  | Ręczne rozrzucenie kompostu z kory o grubości 5 cm na terenie płaskim | m2 | 120.685
2 | D 09.01.01 | Pielęgnacja nasadzeń w czasie trzech lat od odbioru | szt. | 161
Pielęgnacja roślin - podlewanie, odchwaszczanie, ciecia pielęgnacyjnej i korygujące, wymiana roślin obumarłych
|  | Pielęgnacja drzew liściastych piennych | szt. | 41
|  | Pielęgnacja krzewów liściastych | szt. | 120