## Arkusz1 (hidden)
11. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA
Lp. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT | KOSZT KWALIFIKOWANY | KOSZT NIEKWALIFIKOWANY | TERMIN REALIZACJI
1 | Budowa ulicy - roboty drogowe (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 984520.92 | 0 | 04.2017
2 | Przebudowa kolizji energetycznych (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 0 | 7804.47 | 05.2017
3 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 0 | 39392.44 | 05.2017
4 | Kanalizacja deszczowa (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 657107.45 | 0 | 05.2017
5 | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 115459.02 | 0 | 06.2017
6 | Budowa ulicy - roboty drogowe (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 920354.02 | 0 | 07.2017
7 | Przebudowa kolizji energetycznych (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 0 | 28540.06 | 07.2017
8 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 0 | 21108.57 | 07.2017
9 | Kanalizacja deszczowa (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 662810.05 | 0 | 08.2017
10 | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 94670.86 | 0 | 08.2017
11 | Budowa ulicy - roboty drogowe (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 1047274.16 | 0 | 09.2017
12 | Przebudowa kolizji energetycznych (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 0 | 6604.65 | 09.2017
13 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 0 | 20193.13 | 10.2017
14 | Kanalizacja deszczowa (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 1369463.31 | 0 | 11.2017
15 | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 123340.21 | 0 | 12.2017
16 | Nadzór inwestorski | 0 | 119500 | 12.2017
SUMA |  | 5975000 | 243143.32 | OGÓŁEM | 6218143.32

## BITUM (hidden)
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Krańcowa - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 1047274.16 | 851442.41 | 1047274.16 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 6604.65 | 5369.63 | 6604.64 | 0.01
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 20193.13 | 16417.18 | 20193.13 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 1369463.31 | 1113384.8 | 1369463.3 | 0.01
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 123340.21 | 100276.59 | 123340.21 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 2566875.46 | 2086890.61 | 2566875.45 | 0.01
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Chopina - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 984520.92 | 800423.51 | 984520.92 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 7804.47 | 6345.1 | 7804.47 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 39392.44 | 32026.37 | 39392.44 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 657107.45 | 534233.7 | 657107.45 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 115459.02 | 93869.12 | 115459.02 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 1804284.3 | 1466897.8 | 1804284.29 | 0.01
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Wierzbowa - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 920354.02 | 748255.3 | 920354.02 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 28540.06 | 23203.3 | 28540.06 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 21108.57 | 17161.44 | 21108.57 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 662810.05 | 538869.96 | 662810.05 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 94670.86 | 76968.18 | 94670.86 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 1727483.56 | 1404458.18 | 1727483.56 | 0
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Paderewskiego - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 501687.3 | 407875.85 | 501687.3 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 7783.19 | 6327.8 | 7783.19 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 581601.41 | 472846.67 | 581601.4 | 0.01
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 55508.08 | 45128.52 | 55508.08 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 1146579.98 | 932178.84 | 1146579.97 | 0.01
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Topolowa - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 130007.36 | 105697.04 | 130007.36 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 51779.57 | 42097.21 | 51779.57 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 181786.93 | 147794.25 | 181786.93 | 0
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ścieżka rowerowa (w ul. Topolowej) - nawierzchnia z kostki brukowej |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 58438.13 | 47510.67 | 58438.12 | 0.01
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 635148.2 | 516380.65 | 635148.2 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 47539.56 | 38650.05 | 47539.56 | 0
RAZEM Nawierzchnia z kostki brukowej: |  | 741125.89 | 602541.37 | 741125.89 | 0

## ZZ
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
1. | Wymagania ogólne |  | #REF!
2. | Roboty przygotowawcze
3. | Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami |  | #REF!
4. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami |  | #REF!
5. | Roboty elektryczne |  | #REF!
6. | Roboty wykończeniowe i odtworzenie zieleni |  | #REF!
RAZEM
0
0
0

## MWiK
KOSZTORYS OFERTOWY
A. DZIAŁ OGÓLNY
Lp. | Nr Specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość PLN
|  |  | nazwa | ilość
| D.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE
1. | * | Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych | - | - | ryczałt
2. | * | Wybudowanie objazdów/przejazdów/przejść i organizacja ruchu Pozycja zawiera koszty Wykonawcy związane z wykonaniem i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu na czas robót dla każdego objętego asortymentu robót | - | - | ryczałt
3. | * | Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacja ruchu Pozycja zawiera koszt utrzymania objazdów wraz z utrzymaniem zimowym | - | - | ryczałt
4. | * | Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacja ruchu | - | - | ryczałt
B. ROBOTY DROGOWE I BRANŻOWE
Lp. | Nr Specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość PLN
|  |  | nazwa | ilość
| 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna | km | 1.91
2. | 01.01.01. | Dokumentacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1
3. | D-01.02.02. D-01.02.04. D-01.03.05. D-02.01.01. D-02.03.01. M-21.30.02. S-01.00.00. S-02.00.00. S-03.00.00. | Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1
4. | D-01.02.02. D-01.02.04. D-02.01.01. D-02.03.01. D-03.02.01. M-21.30.02. S-01.00.00. S-02.00.00. S-03.00.00. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1
5. | E-10.00.00. | Roboty elektryczne
|  | Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego | kpl | 1
| 06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6. | 06.03.01. | Wyrównanie terenu
| * | - przy posesjach | m2 | 330
| 09.00.00. | ZIELEŃ
7. | 09.01.01. | Urządzenie terenów zieleni
|  | - zakładanie trawników | m2 | 330
RAZEM | [5 empty] | 0
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
1. | Wymagania ogólne |  |  |  |  | 0
2. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  | 0
3. | Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami |  |  |  |  | 0
4. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami |  |  |  |  | 0
5. | Roboty elektryczne |  |  |  |  | 0
6. | Roboty wykończeniowe i odtworzenie zieleni |  |  |  |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0

## Kalk.1
KALKULACJA NR 1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena | Wartość
[5 empty] | zł | zł
1.1 | Roboty przygotowawcze i końcowe
1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | (1041,5)/1000 = 1,042 | km
2 d.1.1 | KNR 2-11 1101-02 | Transport lądowy piasku na odl.do 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny) | (1960)*1,8 = 3528,000 | t
3 d.1.1 | KNR 2-11 1101-08 | Transport lądowy materiałów - dod.za każde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odl. 3 km (załadunek i wyładunek ręczny) | 1960*1,8 = 3528,000 | t
4 d.1.1 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | 1596.9 | m3
1.2 | Roboty ziemne
5 d.1.2 | KNR 2-01 0317-05 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m | 2398.6 | m3
6 d.1.2 | KNR-W 2-01 0313-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | 3690.2 | m2
7 d.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | 199.4 | m3
8 d.1.2 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka i zasypka rurociągu kruszywem dowiezionym h=30cm | 562 | m3
9 d.1.2 | KNNR 1 0318-03 analogia | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III (piasek dowieziony) | 835.4 | m3
10 d.1.2 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III (grunt rodzimy) | 801.72 | m3
11 d.1.2 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | 38 | kpl.
12 d.1.2 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | 38 | kpl.
13 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | 120 | kpl.
14 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | 120 | kpl.
15 d.1.2 | KNR 4-05I 0121-04 | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.zew. 219/8.0 | 12 | m
16 d.1.2 | KNR 4-05I 0121-03 | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.zew. 159/5.6 | 14 | m
17 d.1.2 | KNR 4-05I 0121-02 | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.zew. 108/5.0 | 7 | m
18 d.1.2 | KNR 4-05I 0121-01 analogia | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.zew. do 89/4.0 | 140 | m
19 d.1.2 | KNR 4-05II 0101-01 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie sieci zewn. wodociągowej do DN125 mieszanką cem.-piask. | 104 | m
20 d.1.2 | KNR 4-05II 0101-01 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie sieci zewn. wodociągowej DN150 mieszanką cem.-piask. | 156 | m
21 d.1.2 | KNR 4-05II 0101-01 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie sieci zewn. wodociągowej DN200 mieszanką cem.-piask. | 109 | m
1.3 | Budowa sieci wodociągowej
1.3.1 | Montaż rur
22 d.1.3.1 | KNR-W 2-18 0109-10 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm | 145.8 | m
23 d.1.3.1 | KNR-W 2-18 0109-07 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm | 135,8+20,0 = 155,800 | m
24 d.1.3.1 | KNR-W 2-18 0109-04 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm | 604.3 | m
25 d.1.3.1 | KNR-W 2-18 0808-02 analogia | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 90 mm ( nakłady na 1 m przyłącza ) | 22.5 | m
26 d.1.3.1 | KNR-W 2-18 0808-01 analogia | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 63 mm ( nakłady na 1 m przyłącza ) | 31.4 | m
27 d.1.3.1 | KNR-W 2-18 0808-01 | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm ( nakłady na 1 m przyłącza ) | 74.1 | m
28 d.1.3.1 | KNR-W 2-18 0808-01 analogia | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 40 mm ( nakłady na 1 m przyłącza ) | 18.7 | m
29 d.1.3.1 | KNR-W 2-18 0808-01 analogia | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 32 mm | 8.9 | m
30 d.1.3.1 | KNR 2-19 0219-01 analogia | Oznakowanie wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 1041.5 | m
31 d.1.3.1 | KNNR 4 1430-01 analogia | Wykonanie bloków oporowych betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe (1szt.: 0,5x0,5x0,2=0,05m3) | 0,05*(20+19+34+2+8+1+20+7+1) = 5,600 | m3
1.3.2 | Montaż hydrantów, zasuw, odpowietrzeń
32 d.1.3.2 | KNNR 4 1119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | 6 | kpl
33 d.1.3.2 | KNNR 4 1119-01 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm | 2 | kpl
34 d.1.3.2 | KNNR 4 1116-01 | Odpowietrzenie sieci wodociągowych w studzienkach | 2 | kpl
35 d.1.3.2 | KNNR 4 1105-05 analogia | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm | 2 | kpl.
36 d.1.3.2 | KNNR 4 1105-04 analogia | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm | 5 | kpl.
37 d.1.3.2 | KNNR 4 1105-04 analogia | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.125 mm | 1 | kpl.
38 d.1.3.2 | KNNR 4 1105-03 analogia | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm | 11 | kpl.
39 d.1.3.2 | KNNR 4 1105-02 analogia | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm | 2 | kpl.
40 d.1.3.2 | KNNR 4 1105-01 analogia | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm | 2 | kpl.
41 d.1.3.2 | KNNR 4 1105-01 analogia | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.40 mm | 17 | kpl.
42 d.1.3.2 | KNNR 4 1105-01 analogia | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.32 mm | 5 | kpl.
43 d.1.3.2 | KNNR 4 1113-01 analogia | Zasuwy z obudową o śr.25 mm montowane na rurociągach PVC i PE | 2 | kpl.
1.3.3 | Montaż kształtek żeliwnych i tulei PE
44 d.1.3.3 | KNR-W 2-18 0115-05 | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe DN200 - krućce, zwężki | 5 | szt
45 d.1.3.3 | KNR-W 2-18 0115-05 analogia | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr.DN200 - trójnik | 6 | szt
46 d.1.3.3 | KNR-W 2-18 0115-04 | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr. DN150 - zwężki | 3 | szt
47 d.1.3.3 | KNR-W 2-18 0115-04 analogia | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr. DN150 - trójniki | 2 | szt
48 d.1.3.3 | KNR-W 2-18 0115-03 analogia | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr. DN100 - trójniki | 10 | szt
49 d.1.3.3 | KNR-W 2-18 0115-01 | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr. DN50mm - zwężki | 1 | szt
50 d.1.3.3 | KNNR 4 1012-03 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm | 14 | szt
51 d.1.3.3 | KNNR 4 1012-02 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm | 12 | szt
52 d.1.3.3 | KNNR 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm | 1+3+17+4 = 25,000 | szt
53 d.1.3.3 | KNNR 4 1023-01 analogia | Sieci wodociągowe - kształtki o śr. DN50, 40mm - łączniki | 15 | szt
54 d.1.3.3 | KNNR 4 1023-02 analogia | Sieci wodociągowe - kształtki o śr. DN80mm - łączniki | 1 | szt
55 d.1.3.3 | KNNR 4 1023-03 | Sieci wodociągowe - kształtki o śr. DN100mm - łączniki | 2 | szt
56 d.1.3.3 | KNNR 4 1023-04 | Sieci wodociągowe - kształtki o śr. DN125mm, DN150mm - łączniki | 2 | szt
57 d.1.3.3 | KNNR 4 1023-06 | Sieci wodociągowe - kształtki o śr. DN200mm - łączniki | 1 | szt
58 d.1.3.3 | KNNR 4 1023-01 analogia | Sieci wodociągowe - kształtki o śr. DN32mm, DN25mm (adapter, złączka) | 9 | szt
59 d.1.3.3 | KNR-W 2-18 0214-03 analogia | Montaż opaska z żeliwa sfer. PN16 do nawiercania do rur PE o śr. 110mm | 2 | szt
1.3.4 | Montaż muf elektrooporowych
60 d.1.3.4 | KNNR 4 1011-10 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm | 1+1+20+6 = 28,000 | złącz.
61 d.1.3.4 | KNNR 4 1011-07 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm | 2+1+15+8+1+3 = 30,000 | złącz.
62 d.1.3.4 | KNNR 4 1011-05 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 125 mm | 1 | złącz.
63 d.1.3.4 | KNNR 4 1011-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm | 1+15+3+50+1+3+1 = 74,000 | złącz.
64 d.1.3.4 | KNNR 4 1011-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm | 11+5 = 16,000 | złącz.
65 d.1.3.4 | KNNR 4 1011-02 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 75 mm | 1 | złącz.
66 d.1.3.4 | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm | 4+1+1+1 = 7,000 | złącz.
67 d.1.3.4 | KNNR 4 1011-01 analogia | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm | 34+3+7+1+1 = 46,000 | złącz.
68 d.1.3.4 | KNNR 4 1011-01 analogia | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm i 32mm | 9+1+1 = 11,000 | złącz.
1.3.5 | Montaż rur ochronnych
69 d.1.3.5 | KNR-W 2-19 0119-05 | Rury ochronne o śr.nom.300 mm | 6.2 | m
70 d.1.3.5 | KNR-W 2-19 0411-01 kalk. własna | Uszczelnienie końców rury ochronnej o śr.nominalnej 300 mm pierścieniem samouszczelniającym | 1 | szt.
71 d.1.3.5 | KNR-W 2-19 0119-03 | Rury ochronne o śr.nom.200 mm | 8 | m
72 d.1.3.5 | KNR-W 2-19 0411-01 kalk. własna | Uszczelnienie końców rury ochronnej o śr.nominalnej 200 mm pierścieniem samouszczelniającym | 2 | szt.
73 d.1.3.5 | KNR-W 2-19 0119-02 | Rury ochronne o śr.nom. 150 mm | 7,1+7,7+7,4+9,5+7,0 = 38,700 | m
74 d.1.3.5 | KNR-W 2-19 0411-01 kalk. własna | Uszczelnienie końców rury ochronnej o śr.nominalnej 150 mm pierścieniem samouszczelniającym | 10 | szt.
1.3.6 | Próby i dezynfekcja
75 d.1.3.6 | KNR 2-18 0802-01 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nominalnej do 100 mm | 4 | prob.
76 d.1.3.6 | KNR 2-18 0802-02 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nominalnej 150 mm | 3 | prob.
77 d.1.3.6 | KNR 2-18 0802-03 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nominalnej 200 mm | 1 | prob.
78 d.1.3.6 | KNR 2-18 0803-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | 7 | odc.200m
79 d.1.3.6 | KNR 2-18 0803-02 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200-250 mm | 1 | odc.200m
1.4 | Przewiert
80 d.1.4 | wycena indywidualna | Przewiert sterowany | 43 | m
1.5 | Odwodnienie wykopu
81 d.1.5 | KNR 19-01 0107-08 | Pompowanie wody z wykopu. | 7882 | m-g
82 d.1.5 | KNR 2-01 0607-01 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m | 512 | szt.
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## Kalk.2
KALKULACJA NR 2 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena | Wartość
[5 empty] | zł | zł
1.1 | Roboty przygotowawcze
1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | (825,5)/1000 = 0,826 | km
2 d.1.1 | KNR 2-11 1101-02 | Transport lądowy piasku na odl.do 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny) | 794,7*1,8 = 1430,460 | t
3 d.1.1 | KNR 2-11 1101-08 | Transport lądowy materiałów - dod.za każde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odl. 3 km (załadunek i wyładunek ręczny) | 794,7*1,8 = 1430,460 | t
1.2 | Wykonanie i demontaż studni startowych i odbiorczych
4 d.1.2 | wycena indywidualna | Wykonanie studni startowych i odbiorczych DN3200mm | 10.5 | m
5 d.1.2 | wycena indywidualna | Wykonanie studni startowych i odbiorczych DN2500mm | 128.5 | m
6 d.1.2 | wycena indywidualna | Wykonanie studni startowych i odbiorczych DN1500mm | 72.5 | m
7 d.1.2 | wycena indywidualna | Denontaż studni startowych i odbiorczych DN3200mm | 10.5 | m
8 d.1.2 | wycena indywidualna | Denontaż studni startowych i odbiorczych DN2500mm | 128.5 | m
9 d.1.2 | wycena indywidualna | Denontaż studni startowych i odbiorczych DN1500mm | 72.5 | m
1.3 | Roboty ziemne
10 d.1.3 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 182.89 | m2
11 d.1.3 | KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8 | 182.89 | m2
12 d.1.3 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | 18.29 | m3
1.4 | Prace demontażowe istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
13 d.1.4 | KNR 4-05I 0409-01 | Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m | 18 | kpl.
14 d.1.4 | KNR 4-05II 0101-01 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,16 m miesznaką cem.-piask. | 99.5 | m
15 d.1.4 | KNR 4-05II 0101-01 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,20 m miesznaką cem.-piask. | 69.3 | m
16 d.1.4 | KNR 4-05II 0101-02 kalk. własna | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,30 m miesznaką cem.-piask. | 456.5 | m
17 d.1.4 | KNR 4-05II 0101-05 | Mechaniczne zamulanie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0,50 m miesznaką cem.-piask. | 37.5 | m
18 d.1.4 | KNR 2-01 0610-07 analogia | Zasypanie studni żwirem lub pospółką | 39.25 | m3
1.5 | Wykonanie przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym i przewiertu HDD
19 d.1.5 | wycena indywidualna | Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym rur o śr. nominalnej 100 mm | 11.7 | m
20 d.1.5 | wycena indywidualna | Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym rur o śr. nominalnej 150 mm | 224.45 | m
21 d.1.5 | wycena indywidualna | Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym rur o śr. nominalnej 200 mm | 72.68 | m
22 d.1.5 | wycena indywidualna | Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym rur o śr. nominalnej 300 mm | 101.26 | m
23 d.1.5 | wycena indywidualna | Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym rur o śr. nominalnej 500 mm | 24.07 | m
24 d.1.5 | wycena indywidualna | Przewiert sterowany HDD (sterowany parabolicznie) rur o śr. nominalnej 300 mm | 391.34 | m
1.6 | Montaż studni rewizyjnych
25 d.1.6 | KNR-W 2-18 0518-04 analogia | Studnie kanalizacyjne - betonowa podstawa studni | 0,2355*33+1,963+1,256 = 10,991 | m3
26 d.1.6 | KNNR 4 1423-06 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1400/600 mm | 33 | szt.
27 d.1.6 | KNNR 4 1320-08 | Studzienka PEHD polietylenowa o śr. 1000 mm | 24 | szt
28 d.1.6 | KNNR 4 1320-08 analogia | Studzienka PEHD polietylenowa o śr. 1000 mm z kaskadą zewnętrzną | 9 | szt
29 d.1.6 | wycena indywidualna | Transport studni rewizyjnych na plac budowy - Nidzica - kłonica | 2 | szt
1.7 | Montaż tłoczni T1
30 d.1.7 | KNNR 4 1413-05 kalk. własna | Montaż tłoczni o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | 1 | stud.
31 d.1.7 | KNNR 4 1413-06 | Montaż tłoczni o śr. 2000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | 4 | [0.5 m] stud.
32 d.1.7 | wycena indywidualna | Transport tłoczni na plac budowy - Nidzica - kłonica | 1 | szt
1.8 | Montaż tłoczni T2
33 d.1.8 | KNNR 4 1413-05 kalk. własna | Montaż tłoczni o śr. 2500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | 1 | stud.
34 d.1.8 | KNNR 4 1413-06 | Montaż tłoczni o śr. 2000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | 6 | [0.5 m] stud.
35 d.1.8 | wycena indywidualna | Transport tłoczni na plac budowy - Nidzica - kłonica | 1 | szt
1.9 | Montaż kolektora i przyłączy
36 d.1.9 | KNNR 4 1307-01 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 100 mm | 11.7 | m
37 d.1.9 | KNNR 4 1307-01 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 150 mm | 224.5 | m
38 d.1.9 | KNNR 4 1307-01 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 200 mm | 72.7 | m
39 d.1.9 | KNNR 4 1307-02 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 300 mm | 492.6 | m
40 d.1.9 | KNNR 4 1307-04 analogia | Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 500 mm | 24.1 | m
41 d.1.9 | wycena indywidualna | Transport rur na plac budowy - Nidzica - kłonica | 2 | szt
1.10 | Badanie szczelności kanału
42 d.1.10 | KNNR 4 1610-06 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm | 3 | odc. -1 prób.
43 d.1.10 | KNNR 4 1610-04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | 28 | odc. -1 prób.
44 d.1.10 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | 2 | odc. -1 prób.
45 d.1.10 | KNNR 4 1610-01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | 2 | odc. -1 prób.
1.11 | Odwodnienie studni startowych i odbiorczych
46 d.1.11 | KNR 19-01 0107-08 | Pompowanie wody z wykopu. | 1146 | m-g
47 d.1.11 | KNR 2-01 0607-01 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m | 148,0+48,0 = 196,000 | szt.
1.12 | Roboty końcowe
48 d.1.12 | KNNR 1 0320-03 analogia | Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.IV | 483.4 | m3
49 d.1.12 | KNNR 1 0318-03 analogia | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III (piasek dowieziony) | 72.9 | m3
50 d.1.12 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | 664,2+72,9 = 737,100 | m3
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## Kalk.3
KALKULACJA NR 3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE -TŁOCZNIA T 1
1.1 | D-01-03-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 7
1.2 | D-01-03-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m | m | 7
1.3 | D-01-03-02 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 14
1.4 | D-01-03-02 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 0.5 kg/m w rurach ochronnych i szafce - przekrój kabla 4 mm2 | m | 2
1.5 | D-01-03-02 | Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 0,5 kg/m w wykopie - przekrój 4 mm2 | m | 1
1.6 | D-01-03-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. 50 mm w wykopie | m | 12
1.7 | D-01-03-02 | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m w studni tłoczni do pomp ściekowych i urzadzeń sterowniczych | m | 48
1.8 | D-01-03-02 | Zarobienie na sucho konca kabla o przekroju 16 mm 2 | szt. | 8
1.9 | D-01-03-02 | Obróbka kabla sygnalizacyjnego do 4 zył | szt. | 4
1.10 | D-01-03-02 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II przekroj 120 mm2 | m | 12
1.11 | D-01-03-02 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 48
1.12 | D-01-03-02 | Pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. I-II | m | 12
1.13 | D-01-03-02 | Montaż czujnika poziomu w studni tłoczni - waga do 2.5 kg | szt. | 4
1.14 | D-01-03-02 | Badanie skuteczności od porazen | pomiar. | 4
1.15 | D-01-03-02 | Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1
1.16 | D-01-03-02 | Montaz szafki rozdz. sterowniczej z fundamentem prefabrykowanym z częsciowym rozebraniem | szt. | 1
1.17 | D-01-03-02 | GEODEZYJNE POMIARY POWYKONAWCZE | pomiar. | 1
Razem dział: ROBOTY ELEKTRYCZNE -TŁOCZNIA T 1
2 |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE -TŁOCZNIA T 2
2.1 | D-01-03-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 7
2.2 | D-01-03-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m | m | 7
2.3 | D-01-03-02 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 14
2.4 | D-01-03-02 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 0.5 kg/m w rurach ochronnych i szafce - przekrój kabla 4 mm2 | m | 2
2.5 | D-01-03-02 | Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 0,5 kg/m w wykopie - przekrój 4 mm2 | m | 1
2.6 | D-01-03-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. 50 mm w wykopie | m | 12
2.7 | D-01-03-02 | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m w studni tłoczni do pomp ściekowych i urzadzeń sterowniczych | m | 48
2.8 | D-01-03-02 | Zarobienie na sucho konca kabla o przekroju 16 mm 2 | szt. | 8
2.9 | D-01-03-02 | Obróbka kabla sygnalizacyjnego do 4 zył | szt. | 4
2.10 | D-01-03-02 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II przekroj 120 mm2 | m | 12
2.11 | D-01-03-02 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 48
2.12 | D-01-03-02 | Pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. I-II | m | 12
2.13 | D-01-03-02 | Montaż czujnika poziomu w studni tłoczni - waga do 2.5 kg | szt. | 4
2.14 | D-01-03-02 | Badanie skuteczności od porazen | pomiar. | 4
2.15 | D-01-03-02 | Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1
2.16 | D-01-03-02 | Montaz szafki rozdz. sterowniczej z fundamentem prefabrykowanym z częsciowym rozebraniem | szt. | 1
2.17 | D-01-03-02 | GEODEZYJNE POMIARY POWYKONAWCZE | pomiar. | 1
Razem dział: ROBOTY ELEKTRYCZNE -TŁOCZNIA T 2
OGŁEM NETTO